## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
95 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:39 | 3382 | 3392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
96 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:39 | 00:49 | 3392 | 3392 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
97 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:49 | 00:55 | 3392 | 3394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
98 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:55 | 01:09 | 3394 | 3394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,394.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2.93 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.28
99 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:09 | 01:16 | 3394 | 3397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
100 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:16 | 01:34 | 3397 | 3397 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
101 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:34 | 02:00 | 3397 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 9 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 20.77
102 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 02:53 | 3406 | 3422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
103 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:53 | 03:02 | 3422 | 3422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
104 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:02 | 03:05 | 3422 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
105 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:05 | 03:18 | 3423 | 3423 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,423.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.24
106 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:18 | 04:00 | 3423 | 3440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 17 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 24.29
107 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 04:24 | 3440 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
108 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:24 | 04:34 | 3450 | 3450 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
109 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:34 | 04:39 | 3450 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
110 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:39 | 04:52 | 3452 | 3452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,452.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.24
111 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:52 | 05:00 | 3452 | 3456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
112 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 3456 | 3479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
113 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:05 | 3479 | 3480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
114 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:05 | 06:13 | 3480 | 3480 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
115 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:13 | 06:16 | 3480 | 3481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
116 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:16 | 06:31 | 3481 | 3481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,481.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.24
117 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:31 | 07:00 | 3481 | 3490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 9 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 18.62
118 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 08:00 | 3490 | 3502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
119 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:53 | 3502 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
120 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:53 | 09:21 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
121 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:21 | 14:08 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78
122 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:08 | 14:16 | 3508 | 3511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
123 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:16 | 14:25 | 3511 | 3511 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 16.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,511.0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.76
124 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:25 | 14:47 | 3511 | 3518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
125 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:47 | 15:39 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
126 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:39 | 16:00 | 3518 | 3523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
127 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 3523 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
128 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:19 | 3535 | 3538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
129 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:19 | 22:03 | 3538 | 3538 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo¦ | N/A | 12 | Circula | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
130 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:03 | 22:14 | 3538 | 3540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
131 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:14 | 22:31 | 3540 | 3540 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 16.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,540.0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.42 | 8.08 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.76
132 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:31 | 22:53 | 3540 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
133 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:53 | 23:09 | 3544 | 3544 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
134 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:09 | 00:00 | 3544 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06