## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 3550 | 3556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 02:00 | 3556 | 3560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 3560 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 03:19 | 3565 | 3567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:19 | 03:42 | 3567 | 3567 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:42 | 04:00 | 3567 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 04:05 | 3568 | 3569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:05 | 04:33 | 3569 | 3569 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 3,569.0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 28 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:33 | 04:55 | 3569 | 3572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:55 | 05:17 | 3572 | 3572 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:17 | 06:00 | 3572 | 3577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 3577 | 3578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 08:00 | 3578 | 3586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 3586 | 3589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 3589 | 3594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 10:37 | 3594 | 3597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:37 | 11:13 | 3597 | 3597 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:13 | 11:44 | 3597 | 3598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:44 | 12:00 | 3598 | 3598 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,598.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 13:00 | 3598 | 3606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 3606 | 3611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:25 | 3611 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:25 | 14:37 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:37 | 15:00 | 3613 | 3616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 16:00 | 3616 | 3621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 17:00 | 3621 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 17:03 | 3626 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:03 | 17:38 | 3626 | 3626 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:38 | 17:53 | 3626 | 3627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:53 | 18:06 | 3627 | 3627 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,627.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:06 | 18:30 | 3627 | 3630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:30 | 18:52 | 3630 | 3630 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:52 | 19:00 | 3630 | 3631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 3631 | 3635.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:18 | 3635.5 | 3636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 1.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:18 | 20:26 | 3636 | 3636 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:26 | 21:00 | 3636 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 3637 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 3642 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:44 | 3650 | 3655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:44 | 00:04 | 3655 | 3655 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33