## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:44 | 00:04 | 3655 | 3655 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:04 | 00:16 | 3655 | 3657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:16 | 00:29 | 3657 | 3657 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,657.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.16
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:29 | 00:45 | 3657 | 3659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:45 | 01:02 | 3659 | 3659 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:02 | 02:00 | 3659 | 3667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 8 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 8.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 3667 | 3674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 3674 | 3681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 04:26 | 3681 | 3684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:26 | 04:46 | 3684 | 3684 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:46 | 04:53 | 3684 | 3686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:53 | 05:08 | 3686 | 3686 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,686.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:08 | 06:00 | 3686 | 3694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 3694 | 3700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 3700 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 3706 | 3711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:17 | 3711 | 3713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:17 | 09:53 | 3713 | 3713 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:53 | 10:00 | 3713 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:08 | 3714 | 3715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:08 | 10:41 | 3715 | 3715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.70°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 3,715.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 33 | 0.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:41 | 10:44 | 3715 | 3716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:44 | 10:56 | 3716 | 3716 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a herramienta direccional. |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:56 | 11:00 | 3716 | 3717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 3717 | 3722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 3722 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 3732 | 3738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:46 | 3738 | 3742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:46 | 15:17 | 3742 | 3742 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:17 | 15:31 | 3742 | 3744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:31 | 15:42 | 3744 | 3744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,744.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:42 | 15:58 | 3744 | 3746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:58 | 16:03 | 3746 | 3746 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Libera PSB para mitigar torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:03 | 16:44 | 3746 | 3752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:44 | 16:49 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Observa torque máximo de 23.3 K lb.ft) |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:49 | 17:00 | 3752 | 3753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 18:00 | 3753 | 3759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 19:00 | 3759 | 3766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:48 | 3766 | 3770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:48 | 20:19 | 3770 | 3770 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:19 | 21:00 | 3770 | 3773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:05 | 3773 | 3773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:05 | 21:18 | 3773 | 3773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.70°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,773.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:18 | 21:35 | 3773 | 3775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:35 | 21:46 | 3775 | 3775 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches. |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:46 | 22:00 | 3775 | 3777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 3777 | 3786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 3786 | 3797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11