## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 00:21 | 3797 | 3801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:21 | 00:41 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:41 | 00:52 | 3801 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:52 | 01:07 | 3802 | 3802 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,802.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.95 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:07 | 02:00 | 3802 | 3814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 12 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 13.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 3814 | 3825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:21 | 3825 | 3830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:21 | 03:48 | 3830 | 3830 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:48 | 03:56 | 3830 | 3831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:56 | 04:07 | 3831 | 3831 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,831.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:07 | 04:20 | 3831 | 3834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:20 | 04:28 | 3834 | 3834 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:28 | 04:44 | 3834 | 3834 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches y toma PRC. |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:44 | 05:00 | 3834 | 3836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 06:00 | 3836 | 3848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 07:00 | 3848 | 3857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 07:13 | 3857 | 3859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:13 | 07:32 | 3859 | 3859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:32 | 07:38 | 3859 | 3860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:38 | 07:53 | 3860 | 3860 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,860.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:53 | 07:57 | 3860 | 3862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:57 | 08:39 | 3862 | 3862 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en stand pipe) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:39 | 09:00 | 3862 | 3865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 10:00 | 3865 | 3874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:00 | 11:00 | 3874 | 3879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 3879 | 3887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 12:04 | 3887 | 3888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:04 | 12:42 | 3888 | 3888 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:42 | 12:57 | 3888 | 3889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:57 | 13:06 | 3889 | 3889 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,889.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:06 | 13:10 | 3889 | 3891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:10 | 13:20 | 3891 | 3891 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:20 | 14:00 | 3891 | 3896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 15:00 | 3896 | 3902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 3902 | 3909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 17:00 | 3909 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:09 | 3916 | 3917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:09 | 17:47 | 3917 | 3917 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:47 | 18:00 | 3917 | 3918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 18:03 | 3918 | 3918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:03 | 18:12 | 3918 | 3918 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,918.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:12 | 19:00 | 3918 | 3926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 3926 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 3934 | 3942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:54 | 3942 | 3947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:54 | 22:20 | 3947 | 3947 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:20 | 22:30 | 3947 | 3947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:30 | 22:46 | 3947 | 3947 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,947.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:46 | 22:59 | 3947 | 3949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:59 | 23:08 | 3949 | 3949 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:08 | 00:00 | 3949 | 3952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46