## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
274 | 74157 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 3952 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
275 | 74175 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 01:39 | 3957 | 3959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
276 | 74177 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:39 | 01:51 | 3959 | 3959 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
277 | 74179 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:51 | 02:00 | 3959 | 3960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
278 | 74199 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 3960 | 3966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
279 | 74250 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:00 | 3966 | 3971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
280 | 74252 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 04:33 | 3971 | 3974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
281 | 74272 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:33 | 05:14 | 3974 | 3974 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
282 | 74315 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:14 | 05:32 | 3974 | 3976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
283 | 74317 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:32 | 05:55 | 3976 | 3976 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 8.35-TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,976.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.35 | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
284 | 74319 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:55 | 06:00 | 3976 | 3978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
285 | 74321 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 06:08 | 3978 | 3980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
286 | 74322 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:08 | 06:20 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
287 | 74328 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:20 | 07:00 | 3980 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
288 | 74359 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 3983 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
289 | 74373 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 09:00 | 3990 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
290 | 74424 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 10:00 | 3997 | 4003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
291 | 74427 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 10:15 | 4003 | 4004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
292 | 74428 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:15 | 10:35 | 4004 | 4004 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
293 | 74451 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:35 | 10:51 | 4004 | 4005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
294 | 74454 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:51 | 11:25 | 4005 | 4005 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.35° - TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 4,005.0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 12.95 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.35 | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
295 | 74465 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:25 | 12:00 | 4005 | 4009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
296 | 74493 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 13:00 | 4009 | 4015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
297 | 74520 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 4015 | 4022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
298 | 74534 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 14:09 | 4022 | 4023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
299 | 74536 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:09 | 14:17 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas (Saca bomba #3 y mete #1) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
300 | 74562 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:17 | 15:00 | 4023 | 4029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
301 | 74609 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 15:51 | 4029 | 4033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
302 | 74624 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:51 | 16:36 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
303 | 74628 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:36 | 16:45 | 4033 | 4034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
304 | 74643 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:45 | 17:02 | 4034 | 4034 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 8.35-TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,034.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.39 | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
305 | 74644 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:02 | 17:25 | 4034 | 4037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
306 | 74656 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:25 | 17:49 | 4037 | 4037 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
307 | 74663 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:49 | 18:00 | 4037 | 4038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
308 | 74690 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 19:00 | 4038 | 4046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
309 | 74700 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 19:33 | 4046 | 4050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
310 | 74722 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:33 | 20:04 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
311 | 74736 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:04 | 21:00 | 4050 | 4056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
312 | 74747 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 4056 | 4061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
313 | 74759 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 22:28 | 4061 | 4063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
314 | 74760 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:28 | 22:43 | 4063 | 4063 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
315 | 74761 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:43 | 22:49 | 4063 | 4063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
316 | 74762 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:49 | 23:02 | 4063 | 4063 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.4°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,063.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.4 | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
317 | 74778 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:02 | 00:00 | 4063 | 4074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1