## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 01:00 | 4074 | 4081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 02:00 | 4081 | 4087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 02:40 | 4087 | 4091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:40 | 02:57 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:57 | 03:00 | 4091 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:04 | 4092 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:04 | 03:29 | 4092 | 4092 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,092.0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:29 | 03:47 | 4092 | 4096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:47 | 04:09 | 4096 | 4096 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:09 | 05:00 | 4096 | 4101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:00 | 4101 | 4106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 07:00 | 4106 | 4110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 4110 | 4115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 09:00 | 4115 | 4119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 09:08 | 4119 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:08 | 09:43 | 4120 | 4120 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:43 | 10:00 | 4120 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:04 | 4121 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:04 | 10:19 | 4121 | 4121 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,121.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:19 | 10:42 | 4121 | 4124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:42 | 10:56 | 4124 | 4124 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:56 | 11:00 | 4124 | 4125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 4125 | 4129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 13:00 | 4129 | 4134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:54 | 4134 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:54 | 14:02 | 4138 | 4138 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (TP 5 1/2") |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:02 | 15:00 | 4138 | 4140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 2 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 2.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 4140 | 4144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 17:00 | 4144 | 4148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 17:11 | 4148 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:11 | 17:44 | 4149 | 4149 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:44 | 18:00 | 4149 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:18 | 4150 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:18 | 18:35 | 4150 | 4150 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,150.0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:35 | 19:00 | 4150 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 19:07 | 4152 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:07 | 19:34 | 4153 | 4153 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:34 | 20:00 | 4153 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 21:00 | 4155 | 4159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 22:00 | 4159 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 23:00 | 4162 | 4167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 00:00 | 4167 | 4171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4