## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 01:00 | 4171 | 4174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 02:00 | 4174 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 02:11 | 4178 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:11 | 02:47 | 4178 | 4178 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:47 | 03:00 | 4178 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 03:03 | 4179 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:03 | 03:17 | 4179 | 4179 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,179.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.19
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:17 | 03:43 | 4179 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:43 | 03:49 | 4182 | 4182 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:49 | 04:00 | 4182 | 4183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 05:00 | 4183 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:18 | 4189 | 4190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:18 | 06:18 | 4190 | 4178 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:18 | 07:43 | 4178 | 4178 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:43 | 08:16 | 4178 | 4179 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Nivel en pozo) | N/A | 13 | Observa pozo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:16 | 08:29 | 4179 | 4150 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2"- 1 Ling- 2 Conexiones) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7.32
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:29 | 18:20 | 4150 | 4140 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 09:51 |  |  |  |  | 591 | 9.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:20 | 22:47 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:47 | 23:00 | 4140 | 4150 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 10 | 46 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 00:00 | 4150 | 4185 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", no termina de meter la lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 2 | 17.5 | 6.62