## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:41 | 4185 | 4190 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", reconoce FP) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 5 | 7 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:41 | 01:00 | 4190 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 01:12 | 4191 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:12 | 01:22 | 4191 | 4191 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:22 | 02:00 | 4191 | 4193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 03:00 | 4193 | 4198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:25 | 4198 | 4199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:25 | 03:35 | 4199 | 4199 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:35 | 04:00 | 4199 | 4201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 4201 | 4206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 05:17 | 4206 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:17 | 05:46 | 4207 | 4207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:46 | 06:00 | 4207 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:19 | 4208 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:19 | 06:41 | 4208 | 4208 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,208.0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:41 | 07:00 | 4208 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 07:03 | 4210 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:03 | 07:37 | 4211 | 4211 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:37 | 08:00 | 4211 | 4213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 09:00 | 4213 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 10:00 | 4217 | 4222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 11:00 | 4222 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 4228 | 4232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:52 | 4232 | 4236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:52 | 13:15 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:15 | 13:27 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:27 | 14:39 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:39 | 15:00 | 4236 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 15:30 | 4237 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 0 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:30 | 16:18 | 4237 | 4237 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 4,237.0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18.45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:18 | 17:00 | 4237 | 4240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 4240 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 4243 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:27 | 4247 | 4247 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombendo bache |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:27 | 20:00 | 4247 | 4249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 21:00 | 4249 | 4253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 22:00 | 4253 | 4255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 4255 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 4258 | 4261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3