## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 4261 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:06 | 4265 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:06 | 01:40 | 4265 | 4265 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:40 | 02:00 | 4265 | 4266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 02:18 | 4266 | 4266 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.45°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,266.0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:18 | 03:00 | 4266 | 4270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 04:00 | 4270 | 4273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 05:00 | 4273 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 06:00 | 4277 | 4279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 4279 | 4281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 08:00 | 4281 | 4284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 09:00 | 4284 | 4287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 09:16 | 4287 | 4287 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:16 | 10:00 | 4287 | 4291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 4291 | 4294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:13 | 4294 | 4294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:13 | 12:16 | 4294 | 4294 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:16 | 13:00 | 4294 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 1 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 1.36
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:02 | 4295 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:02 | 13:28 | 4295 | 4295 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.11°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,295.0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.11
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:28 | 14:00 | 4295 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:05 | 4298 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:05 | 14:21 | 4298 | 4298 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:21 | 15:00 | 4298 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:00 | 4299 | 4304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 17:00 | 4304 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 18:00 | 4307 | 4311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 4311 | 4314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 4314 | 4318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 20:06 | 4318 | 4318 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 por #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:06 | 21:00 | 4318 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 1 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 1.11
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 22:00 | 4319 | 4321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:00 | 23:00 | 4321 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 23:00 | 23:10 | 4323 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 23:10 | 23:35 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:35 | 00:00 | 4323 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4