## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:18 | 4324 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:18 | 00:44 | 4324 | 4324 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.11°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,324.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:44 | 01:00 | 4324 | 4325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 4325 | 4327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 4327 | 4329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:40 | 4329 | 4329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 0 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:40 | 03:45 | 4329 | 4329 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:45 | 04:00 | 4329 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:14 | 4330 | 4331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:14 | 04:18 | 4331 | 4331 | TP |  | N/A | N/A | Verififca párametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:18 | 05:00 | 4331 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 1 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 4332 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 07:00 | 4334 | 4336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 08:00 | 4336 | 4339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 09:00 | 4339 | 4341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 10:00 | 4341 | 4345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 4345 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 4348 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:04 | 4351 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:04 | 12:19 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:19 | 12:29 | 4351 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:29 | 12:50 | 4353 | 4353 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:50 | 13:00 | 4353 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:16 | 4353 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:16 | 13:37 | 4353 | 4353 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.01°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,353.0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.01
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:37 | 13:52 | 4353 | 4356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:52 | 14:20 | 4356 | 4356 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:20 | 15:00 | 4356 | 4361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 16:00 | 4361 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 16:56 | 4366 | 4369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:56 | 17:05 | 4369 | 4369 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:05 | 18:00 | 4369 | 4371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 2 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 2.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:32 | 4371 | 4372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:32 | 18:47 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:47 | 19:00 | 4372 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 4373 | 4376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:05 | 4376 | 4376 | TP |  | N/A | N/A | Verifica párametros (Mitiga torques erráticos) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:05 | 20:32 | 4376 | 4377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:32 | 20:48 | 4377 | 4377 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:48 | 21:00 | 4377 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 4378 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:05 | 4381 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:05 | 22:35 | 4381 | 4381 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:35 | 23:00 | 4381 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:12 | 4382 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:12 | 23:48 | 4382 | 4382 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.10°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,382.0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.1
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:48 | 00:00 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10