## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 4384 | 4387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 4387 | 4391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:53 | 4391 | 4393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:53 | 03:02 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques erraticos) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:02 | 03:18 | 4393 | 4394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:18 | 05:47 | 4394 | 4394 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla de bomba #2) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:47 | 06:00 | 4394 | 4395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 07:00 | 4395 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 07:56 | 4399 | 4402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:56 | 08:04 | 4402 | 4402 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques erraticos) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:04 | 08:47 | 4402 | 4404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:47 | 09:08 | 4404 | 4404 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:08 | 10:00 | 4404 | 4407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 10:59 | 4407 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 3 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 3.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:59 | 11:20 | 4410 | 4410 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:20 | 11:48 | 4410 | 4411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:48 | 12:13 | 4411 | 4411 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,411.0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19.24
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:13 | 13:00 | 4411 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 4416 | 4420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 4420 | 4424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 4424 | 4429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 4429 | 4433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 4433 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 18:28 | 4438 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 0 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:28 | 18:48 | 4438 | 4438 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:48 | 19:00 | 4438 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:26 | 4438 | 4440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:26 | 19:46 | 4440 | 4440 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,440.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.24
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:46 | 20:00 | 4440 | 4442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 21:00 | 4442 | 4446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:00 | 4446 | 4450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 22:57 | 4450 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:57 | 23:16 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:16 | 00:00 | 4454 | 4457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09