## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 4457 | 4461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 4461 | 4465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 4465 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 03:14 | 4468 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:14 | 03:49 | 4468 | 4468 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:49 | 04:00 | 4468 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 04:33 | 4468 | 4469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:33 | 04:53 | 4469 | 4469 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Realiza conexión Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,469.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.24
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:53 | 05:00 | 4469 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 05:25 | 4471 | 4473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:25 | 05:47 | 4473 | 4473 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:47 | 06:00 | 4473 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 4474 | 4477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:06 | 4477 | 4478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:06 | 07:21 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 a #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:21 | 07:27 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:27 | 08:00 | 4478 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:00 | 4480 | 4483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 09:21 | 4483 | 4483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:21 | 09:35 | 4483 | 4483 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:35 | 10:00 | 4483 | 4485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 11:00 | 4485 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 4488 | 4490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 4490 | 4493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 4493 | 4496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:33 | 4496 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:33 | 14:56 | 4497 | 4497 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:56 | 15:00 | 4497 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:23 | 4497 | 4498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:23 | 15:42 | 4498 | 4498 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Realiza conexión Inc 19.20°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,498.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:42 | 16:00 | 4498 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 4501 | 4505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 4505 | 4510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:00 | 4510 | 4513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 4513 | 4516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 4516 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 22:00 | 4520 | 4523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 4523 | 4525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:35 | 4525 | 4526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:35 | 00:00 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42