## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:10 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:10 | 00:55 | 4526 | 4527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 1 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 1.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:55 | 01:07 | 4527 | 4527 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.20°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,527.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:07 | 02:00 | 4527 | 4530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:05 | 4530 | 4531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:05 | 02:28 | 4531 | 4531 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:28 | 03:00 | 4531 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 4533 | 4537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 4537 | 4540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 05:07 | 4540 | 4540 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:07 | 05:36 | 4540 | 4542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:36 | 05:50 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Mitiga torques erráticos) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:50 | 06:00 | 4542 | 4543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 4543 | 4545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 4545 | 4548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:56 | 4548 | 4550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Profundidad de asentamiento) | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:56 | 18:38 | 4550 | 4528 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 09:42 |  |  |  |  | 582 | 9.7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:38 | 19:00 | 4528 | 4499 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 7.92
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 19:16 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Rota sarta sin bombeo) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:16 | 19:54 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:54 | 00:00 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | Circula | Densifica fluido de control da 2.14 a 2.10 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 4:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1