## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 12:00 | 4498 | 4498 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control de 2.14 a 2.10 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 12:25 | 4498 | 4498 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:25 | 13:00 | 4498 | 4439 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 59 | 101 | 2 | 29.5 | 4.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 4439 | 4382 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 9.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 4382 | 4295 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 4295 | 4149 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 4149 | 4060 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 6.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 4060 | 4003 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 4003 | 3932 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4". Sin levantar 3er Ling al 100% (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 71 | 71 | 3 | 23.67 | 9.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 19:12 | 3932 | 3916 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 80 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:12 | 20:00 | 3916 | 3841 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ,c/rot y bbeo 2.5 Ling 3 Conexiones (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 75 | 94 | 3 | 25 | 8.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 3841 | 3800 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ,c/rot y bbeo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 17.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 3800 | 3694 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4",c/rot y bbeo 4 Ling y 3 conexiones (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 4 | 26.5 | 8.15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 22:33 | 3694 | 3685 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ,c/rot y bbeo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 9 | 16 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:33 | 23:25 | 3685 | 3685 | TP |  | N/A | N/A | Repasa arrastres observados | N/A | 76 | Repaso | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:25 | 00:00 | 3685 | 3627 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", c/rot y bbeo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 58 | 99 | 2 | 29 | 5.3