## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 2:32 | 10:50 | 0 | 291 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 08:18 |  |  |  |  | 498 | 8.3 | [9 empty] | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:50 | 11:00 | 291 | 350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 350 | 902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 552 | 552 | 19 | 29.05 | 2.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:12 | 902 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:12 | 13:30 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:30 | 14:00 | 1015 | 1307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 292 | 584 | 10 | 29.2 | 2.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:33 | 1307 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 291 | 529 | 10 | 29.1 | 2.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:33 | 14:48 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:48 | 15:00 | 1598 | 1712 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 2.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:29 | 1712 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 291 | 602 | 10 | 29.1 | 2.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:29 | 15:47 | 2003 | 2003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:47 | 16:00 | 2003 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 89 | 411 | 3 | 29.67 | 2.15
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 16:52 | 2092 | 2526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 434 | 501 | 15 | 28.93 | 2.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:52 | 17:10 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:10 | 18:00 | 2526 | 2992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 466 | 559 | 16 | 29.13 | 2.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:44 | 2992 | 3061 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (rotación y bombeo , 2 lingadas y un tramo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 69 | 94 | 2 | 34.5 | 6.17
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:44 | 21:28 | 3061 | 3061 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:28 | 22:00 | 3061 | 3063 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | 3.75 | 2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 3063 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 0:00 | 3064 | 3068 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 0:00 | 1:00 | 3068 | 3074 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 1:00 | 2:00 | 3074 | 3080 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 2:00 | 3:00 | 3080 | 3081 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 3:00 | 4:00 | 3081 | 3093 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 4:00 | 5:00 | 3093 | 3095 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 5:00 | 6:00 | 3095 | 3100 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 6:00 | 6:11 | 3100 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 16.36 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 6:11 | 8:00 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-07-12 | 2024-07-12 | 8:00 | 10:00 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para prueba de hermeticidad |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:09 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:09 | 11:25 | 3103 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 3.75 | 1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:25 | 13:22 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de doble pin |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:22 | 13:33 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:33 | 14:00 | 3104 | 3107 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 6.67 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:19 | 3107 | 3110 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 9.47 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:19 | 14:41 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:41 | 15:00 | 3110 | 3115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:18 | 3115 | 3120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:18 | 17:00 | 3120 | 3120 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 19:43 | 3120 | 3120 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de goteo |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:43 | 20:00 | 3120 | 3122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:53 | 3122 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:53 | 21:04 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:04 | 21:58 | 3132 | 3134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:58 | 22:29 | 3134 | 3134 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 3,134.0 | 2.4 | 0 | 0 | 11.79 | 9.87 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:29 | 23:00 | 3134 | 3135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 0:00 | 3135 | 3142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 0:00 | 1:00 | 3142 | 3155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-13 | 2024-07-13 | 1:00 | 1:18 | 3155 | 3158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-07-13 | 2024-07-13 | 1:18 | 2:08 | 3158 | 3153 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-13 | 2024-07-13 | 2:08 | 2:31 | 3153 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 41 | Amplia intervalo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 2:31 | 3:00 | 3158 | 3162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 3:00 | 3:02 | 3162 | 3162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 3:02 | 3:22 | 3162 | 3162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,162.0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 3:22 | 4:00 | 3162 | 3167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-07-13 | 2024-07-13 | 4:00 | 5:00 | 3167 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 5:00 | 6:00 | 3175 | 3183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 6:00 | 6:45 | 3183 | 3189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 6:45 | 6:54 | 3189 | 3189 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 6:54 | 6:57 | 3189 | 3191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-13 | 2024-07-13 | 6:57 | 7:11 | 3191 | 3191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,191.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 7:11 | 7:23 | 3191 | 3193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-13 | 2024-07-13 | 7:23 | 7:38 | 3193 | 3193 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 7:38 | 8:00 | 3193 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-13 | 2024-07-13 | 8:00 | 9:00 | 3195 | 3205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-13 | 2024-07-13 | 9:00 | 9:57 | 3205 | 3217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 12 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 12.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 9:57 | 10:49 | 3217 | 3217 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:49 | 11:00 | 3217 | 3220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:18 | 3220 | 3220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,220.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:18 | 12:00 | 3220 | 3232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 12 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 17.14
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 3232 | 3244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 13:14 | 3244 | 3247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:14 | 13:27 | 3247 | 3247 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:27 | 13:33 | 3247 | 3249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:33 | 16:35 | 3249 | 3278 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (SIn recepcion de datos , se pierden 29 mts, realiza dos conexiones )) | N/A | 105 | Sin datos | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:35 | 16:45 | 3278 | 3281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:45 | 17:04 | 3281 | 3281 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:04 | 18:00 | 3281 | 3296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:26 | 3296 | 3305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 9 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 20.77
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:26 | 18:37 | 3305 | 3305 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:37 | 18:41 | 3305 | 3307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:41 | 18:50 | 3307 | 3307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,307.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:50 | 19:00 | 3307 | 3309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 20:00 | 3309 | 3334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 20:33 | 3334 | 3334 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:33 | 20:38 | 3334 | 3336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:38 | 20:53 | 3336 | 3336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,336.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:53 | 21:00 | 3336 | 3338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 22:00 | 3338 | 3355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:30 | 3355 | 3362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:30 | 22:42 | 3362 | 3362 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:42 | 22:49 | 3362 | 3365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:49 | 23:05 | 3365 | 3365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,365.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 16 | 0.28
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:05 | 0:00 | 3365 | 3382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 17 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 18.55
2024-07-14 | 2024-07-14 | 0:00 | 0:39 | 3382 | 3392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-07-14 | 2024-07-14 | 0:39 | 0:49 | 3392 | 3392 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-14 | 2024-07-14 | 0:49 | 0:55 | 3392 | 3394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-14 | 2024-07-14 | 0:55 | 1:09 | 3394 | 3394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,394.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2.93 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.28
2024-07-14 | 2024-07-14 | 1:09 | 1:16 | 3394 | 3397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-14 | 2024-07-14 | 1:16 | 1:34 | 3397 | 3397 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 1:34 | 2:00 | 3397 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 9 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 20.77
2024-07-14 | 2024-07-14 | 2:00 | 2:53 | 3406 | 3422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
2024-07-14 | 2024-07-14 | 2:53 | 3:02 | 3422 | 3422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-14 | 2024-07-14 | 3:02 | 3:05 | 3422 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-14 | 2024-07-14 | 3:05 | 3:18 | 3423 | 3423 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,423.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.24
2024-07-14 | 2024-07-14 | 3:18 | 4:00 | 3423 | 3440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 17 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 24.29
2024-07-14 | 2024-07-14 | 4:00 | 4:24 | 3440 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-07-14 | 2024-07-14 | 4:24 | 4:34 | 3450 | 3450 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-14 | 2024-07-14 | 4:34 | 4:39 | 3450 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-14 | 2024-07-14 | 4:39 | 4:52 | 3452 | 3452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,452.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.24
2024-07-14 | 2024-07-14 | 4:52 | 5:00 | 3452 | 3456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-14 | 2024-07-14 | 5:00 | 6:00 | 3456 | 3479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-07-14 | 2024-07-14 | 6:00 | 6:05 | 3479 | 3480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-14 | 2024-07-14 | 6:05 | 6:13 | 3480 | 3480 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-14 | 2024-07-14 | 6:13 | 6:16 | 3480 | 3481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-14 | 2024-07-14 | 6:16 | 6:31 | 3481 | 3481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,481.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.24
2024-07-14 | 2024-07-14 | 6:31 | 7:00 | 3481 | 3490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 9 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 18.62
2024-07-14 | 2024-07-14 | 7:00 | 8:00 | 3490 | 3502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-14 | 2024-07-14 | 8:00 | 8:53 | 3502 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-07-14 | 2024-07-14 | 8:53 | 9:21 | 3508 | 3508 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-14 | 2024-07-14 | 9:21 | 14:08 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:08 | 14:16 | 3508 | 3511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:16 | 14:25 | 3511 | 3511 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,511.0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.16
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:25 | 14:47 | 3511 | 3518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:47 | 15:39 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:39 | 16:00 | 3518 | 3523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 3523 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:19 | 3535 | 3538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:19 | 22:03 | 3538 | 3538 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:03 | 22:14 | 3538 | 3540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:14 | 22:31 | 3540 | 3540 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,540.0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.42 | 8.08 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.16
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:31 | 22:53 | 3540 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:53 | 23:09 | 3544 | 3544 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:09 | 0:00 | 3544 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-07-15 | 2024-07-15 | 0:00 | 1:00 | 3550 | 3556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 1:00 | 2:00 | 3556 | 3560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 2:00 | 3:00 | 3560 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 3:00 | 3:19 | 3565 | 3567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 3:19 | 3:42 | 3567 | 3567 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 3:42 | 4:00 | 3567 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 4:00 | 4:05 | 3568 | 3569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 4:05 | 4:33 | 3569 | 3569 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 3,569.0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 28 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 4:33 | 4:55 | 3569 | 3572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 4:55 | 5:17 | 3572 | 3572 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 5:17 | 6:00 | 3572 | 3577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-07-15 | 2024-07-15 | 6:00 | 7:00 | 3577 | 3578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 7:00 | 8:00 | 3578 | 3586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 8:00 | 9:00 | 3586 | 3589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 9:00 | 10:00 | 3589 | 3594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 10:37 | 3594 | 3597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:37 | 11:13 | 3597 | 3597 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:13 | 11:44 | 3597 | 3598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:44 | 12:00 | 3598 | 3598 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,598.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 13:00 | 3598 | 3606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 3606 | 3611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:25 | 3611 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:25 | 14:37 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:37 | 15:00 | 3613 | 3616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 16:00 | 3616 | 3621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 17:00 | 3621 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 17:03 | 3626 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:03 | 17:38 | 3626 | 3626 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:38 | 17:53 | 3626 | 3627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:53 | 18:06 | 3627 | 3627 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,627.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:06 | 18:30 | 3627 | 3630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:30 | 18:52 | 3630 | 3630 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:52 | 19:00 | 3630 | 3631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 3631 | 3635.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:18 | 3635.5 | 3636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 1.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:18 | 20:26 | 3636 | 3636 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:26 | 21:00 | 3636 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 3637 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 3642 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:44 | 3650 | 3655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:44 | 0:04 | 3655 | 3655 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 0:04 | 0:16 | 3655 | 3657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-16 | 2024-07-16 | 0:16 | 0:29 | 3657 | 3657 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,657.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.16
2024-07-16 | 2024-07-16 | 0:29 | 0:45 | 3657 | 3659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 0:45 | 1:02 | 3659 | 3659 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 1:02 | 2:00 | 3659 | 3667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 8 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 8.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2:00 | 3:00 | 3667 | 3674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 3:00 | 4:00 | 3674 | 3681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 4:00 | 4:26 | 3681 | 3684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 4:26 | 4:46 | 3684 | 3684 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 4:46 | 4:53 | 3684 | 3686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-16 | 2024-07-16 | 4:53 | 5:08 | 3686 | 3686 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,686.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 5:08 | 6:00 | 3686 | 3694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 6:00 | 7:00 | 3694 | 3700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 7:00 | 8:00 | 3700 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 8:00 | 9:00 | 3706 | 3711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 9:00 | 9:17 | 3711 | 3713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-16 | 2024-07-16 | 9:17 | 9:53 | 3713 | 3713 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 9:53 | 10:00 | 3713 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:08 | 3714 | 3715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:08 | 10:41 | 3715 | 3715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.70°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 3,715.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 33 | 0.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:41 | 10:44 | 3715 | 3716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:44 | 10:55 | 3716 | 3716 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a herramienta direccional. | N/A | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:55 | 11:00 | 3716 | 3717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 3717 | 3723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 3723 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 3732 | 3738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:46 | 3738 | 3742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:46 | 15:17 | 3742 | 3742 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:17 | 15:31 | 3742 | 3744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:31 | 15:42 | 3744 | 3744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,744.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:42 | 15:58 | 3744 | 3746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:58 | 16:03 | 3746 | 3746 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Libera PSB para mitigar torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:03 | 16:44 | 3746 | 3752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:44 | 16:49 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Observa torque máximo de 23.3 K lb.ft) |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:49 | 17:00 | 3752 | 3753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 18:00 | 3753 | 3759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 19:00 | 3759 | 3766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:48 | 3766 | 3770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:48 | 20:19 | 3770 | 3770 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:19 | 21:00 | 3770 | 3773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:05 | 3773 | 3773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:05 | 21:18 | 3773 | 3773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.70°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,773.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:18 | 21:35 | 3773 | 3775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:35 | 21:46 | 3775 | 3775 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches. |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:46 | 22:00 | 3775 | 3777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 3777 | 3786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 0:00 | 3786 | 3797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 0:00 | 0:21 | 3797 | 3801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-07-17 | 2024-07-17 | 0:21 | 0:41 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 0:41 | 0:52 | 3801 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 0:52 | 1:07 | 3802 | 3802 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,802.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.95 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 1:07 | 2:00 | 3802 | 3814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 12 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 13.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 2:00 | 3:00 | 3814 | 3825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 3:00 | 3:21 | 3825 | 3830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-07-17 | 2024-07-17 | 3:21 | 3:48 | 3830 | 3830 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 3:48 | 3:56 | 3830 | 3831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 3:56 | 4:07 | 3831 | 3831 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,831.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 4:07 | 4:20 | 3831 | 3834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 4:20 | 4:28 | 3834 | 3834 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-17 | 2024-07-17 | 4:28 | 4:44 | 3834 | 3834 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches y toma PRC. |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 4:44 | 5:00 | 3834 | 3836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 5:00 | 6:00 | 3836 | 3848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 6:00 | 7:00 | 3848 | 3857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:00 | 7:13 | 3857 | 3859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:13 | 7:32 | 3859 | 3859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:32 | 7:38 | 3859 | 3860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:38 | 7:53 | 3860 | 3860 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,860.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:53 | 7:57 | 3860 | 3862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-17 | 2024-07-17 | 7:57 | 8:39 | 3862 | 3862 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en stand pipe) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 8:39 | 9:00 | 3862 | 3865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 9:00 | 10:00 | 3865 | 3874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:00 | 11:00 | 3874 | 3879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 3879 | 3887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 12:04 | 3887 | 3888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:04 | 12:42 | 3888 | 3888 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:42 | 12:57 | 3888 | 3889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:57 | 13:06 | 3889 | 3889 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,889.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:06 | 13:10 | 3889 | 3891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:10 | 13:20 | 3891 | 3891 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:20 | 14:00 | 3891 | 3896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 15:00 | 3896 | 3902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 3902 | 3909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 17:00 | 3909 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:09 | 3916 | 3917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:09 | 17:47 | 3917 | 3917 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:47 | 18:00 | 3917 | 3918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 18:03 | 3918 | 3918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:03 | 18:12 | 3918 | 3918 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,918.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.34
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:12 | 19:00 | 3918 | 3926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 3926 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 3934 | 3942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:54 | 3942 | 3947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:54 | 22:20 | 3947 | 3947 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:20 | 22:30 | 3947 | 3947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:30 | 22:46 | 3947 | 3947 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,947.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:46 | 22:59 | 3947 | 3949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:59 | 23:08 | 3949 | 3949 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:08 | 0:00 | 3949 | 3952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-07-18 | 2024-07-18 | 0:00 | 1:00 | 3952 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 1:00 | 1:39 | 3957 | 3959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-07-18 | 2024-07-18 | 1:39 | 1:51 | 3959 | 3959 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 1:51 | 2:00 | 3959 | 3960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 2:00 | 3:00 | 3960 | 3966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 3:00 | 4:00 | 3966 | 3971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 4:00 | 4:33 | 3971 | 3974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 4:33 | 5:14 | 3974 | 3974 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 5:14 | 5:32 | 3974 | 3976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 5:32 | 5:55 | 3976 | 3976 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 8.35-TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,976.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 5:55 | 6:00 | 3976 | 3978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-18 | 2024-07-18 | 6:00 | 6:08 | 3978 | 3980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-18 | 2024-07-18 | 6:08 | 6:20 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 6:20 | 7:00 | 3980 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 7:00 | 8:00 | 3983 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 8:00 | 9:00 | 3990 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 9:00 | 10:00 | 3997 | 4003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 10:15 | 4003 | 4004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:15 | 10:35 | 4004 | 4004 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:35 | 10:52 | 4004 | 4005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:52 | 11:25 | 4005 | 4005 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.35° - TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4,005.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 12.68 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:25 | 12:00 | 4005 | 4009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 13:00 | 4009 | 4015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 4015 | 4022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 14:09 | 4022 | 4023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:09 | 14:17 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas (Saca bomba #3 y mete #1) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:17 | 15:00 | 4023 | 4029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 15:51 | 4029 | 4033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:51 | 16:36 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:36 | 16:45 | 4033 | 4034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:45 | 17:02 | 4034 | 4034 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 8.35° -TP Nueva, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,034.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:02 | 17:25 | 4034 | 4037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:25 | 17:49 | 4037 | 4037 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:49 | 18:00 | 4037 | 4038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 19:00 | 4038 | 4046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 19:33 | 4046 | 4050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:33 | 20:04 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:04 | 21:00 | 4050 | 4056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 4056 | 4061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 22:28 | 4061 | 4063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:28 | 22:43 | 4063 | 4063 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:43 | 22:49 | 4063 | 4063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:49 | 23:02 | 4063 | 4063 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.4°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,063.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.4
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:02 | 0:00 | 4063 | 4074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-07-19 | 2024-07-19 | 0:00 | 1:00 | 4074 | 4081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 1:00 | 2:00 | 4081 | 4087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 2:00 | 2:40 | 4087 | 4091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 2:40 | 2:57 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 2:57 | 3:00 | 4091 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-19 | 2024-07-19 | 3:00 | 3:04 | 4092 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 3:04 | 3:29 | 4092 | 4092 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,092.0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 3:29 | 3:47 | 4092 | 4096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 3:47 | 4:09 | 4096 | 4096 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 4:09 | 5:00 | 4096 | 4101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-07-19 | 2024-07-19 | 5:00 | 6:00 | 4101 | 4106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 6:00 | 7:00 | 4106 | 4110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 7:00 | 8:00 | 4110 | 4115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 8:00 | 9:00 | 4115 | 4119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 9:00 | 9:08 | 4119 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 9:08 | 9:43 | 4120 | 4120 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-19 | 2024-07-19 | 9:43 | 10:00 | 4120 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:04 | 4121 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:04 | 10:19 | 4121 | 4121 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,121.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:19 | 10:42 | 4121 | 4124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:42 | 10:56 | 4124 | 4124 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:56 | 11:00 | 4124 | 4125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 4125 | 4129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 13:00 | 4129 | 4134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:54 | 4134 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:54 | 14:02 | 4138 | 4138 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (TP 5 1/2") |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:02 | 15:00 | 4138 | 4140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 2 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 2.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 4140 | 4144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 17:00 | 4144 | 4148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 17:11 | 4148 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:11 | 17:44 | 4149 | 4149 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:44 | 18:00 | 4149 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:18 | 4150 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:18 | 18:35 | 4150 | 4150 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.28° - Quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,150.0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:35 | 19:00 | 4150 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 19:07 | 4152 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:07 | 19:34 | 4153 | 4153 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:34 | 20:00 | 4153 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 21:00 | 4155 | 4159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 22:00 | 4159 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 23:00 | 4162 | 4167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 0:00 | 4167 | 4171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 0:00 | 1:00 | 4171 | 4174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 1:00 | 2:00 | 4174 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 2:00 | 2:11 | 4178 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 2:11 | 2:47 | 4178 | 4178 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 2:47 | 3:00 | 4178 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 3:00 | 3:03 | 4179 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 3:03 | 3:17 | 4179 | 4179 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,179.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.19
2024-07-20 | 2024-07-20 | 3:17 | 3:43 | 4179 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 3:43 | 3:49 | 4182 | 4182 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 3:49 | 4:00 | 4182 | 4183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 4:00 | 5:00 | 4183 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 5:00 | 5:18 | 4189 | 4190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 5:18 | 6:18 | 4190 | 4178 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 6:18 | 7:43 | 4178 | 4178 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 7:43 | 8:16 | 4178 | 4179 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Nivel en pozo) | N/A | 13 | Observa pozo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 8:16 | 8:29 | 4179 | 4150 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2"- 1 Ling- 2 Conexiones) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7.32
2024-07-20 | 2024-07-20 | 8:29 | 18:20 | 4150 | 4140 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 09:51 |  |  |  |  | 591 | 9.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:20 | 22:47 | 4140 | 4140 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:47 | 23:00 | 4140 | 4150 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 10 | 46 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 0:00 | 4150 | 4185 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", no termina de meter la lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 2 | 17.5 | 6.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 0:00 | 0:41 | 4185 | 4190 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", reconoce FP) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 5 | 7 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 0:41 | 1:00 | 4190 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-21 | 2024-07-21 | 1:00 | 1:12 | 4191 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 1:12 | 1:22 | 4191 | 4191 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 1:22 | 2:00 | 4191 | 4193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-21 | 2024-07-21 | 2:00 | 3:00 | 4193 | 4198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 3:00 | 3:25 | 4198 | 4199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 3:25 | 3:35 | 4199 | 4199 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 3:35 | 4:00 | 4199 | 4201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 4:00 | 5:00 | 4201 | 4206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 5:00 | 5:17 | 4206 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 5:17 | 5:46 | 4207 | 4207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 5:46 | 6:00 | 4207 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 6:00 | 6:19 | 4208 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 6:19 | 6:41 | 4208 | 4208 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,208.0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 6:41 | 7:00 | 4208 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 7:00 | 7:03 | 4210 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-21 | 2024-07-21 | 7:03 | 7:37 | 4211 | 4211 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 7:37 | 8:00 | 4211 | 4213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 8:00 | 9:00 | 4213 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 9:00 | 10:00 | 4217 | 4222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 11:00 | 4222 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 4228 | 4232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:52 | 4232 | 4236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:52 | 13:15 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:15 | 13:27 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:27 | 14:39 | 4236 | 4236 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:39 | 15:00 | 4236 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 15:30 | 4237 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 0 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:30 | 16:18 | 4237 | 4237 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.19°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 4,237.0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18.45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:18 | 17:00 | 4237 | 4240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 4240 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 4243 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:27 | 4247 | 4247 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombendo bache |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:27 | 20:00 | 4247 | 4249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 21:00 | 4249 | 4253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 22:00 | 4253 | 4255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 4255 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 0:00 | 4258 | 4261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 0:00 | 1:00 | 4261 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 1:00 | 1:06 | 4265 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 1:06 | 1:40 | 4265 | 4265 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-22 | 2024-07-22 | 1:40 | 2:00 | 4265 | 4266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 2:00 | 2:18 | 4266 | 4266 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.45°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,266.0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 2:18 | 3:00 | 4266 | 4270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-07-22 | 2024-07-22 | 3:00 | 4:00 | 4270 | 4273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 4:00 | 5:00 | 4273 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 5:00 | 6:00 | 4277 | 4279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 6:00 | 7:00 | 4279 | 4281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 7:00 | 8:00 | 4281 | 4284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 8:00 | 9:00 | 4284 | 4287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 9:00 | 9:16 | 4287 | 4287 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 9:16 | 10:00 | 4287 | 4291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 4291 | 4294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:13 | 4294 | 4294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:13 | 12:16 | 4294 | 4294 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:16 | 13:00 | 4294 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 1 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 1.36
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:02 | 4295 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:02 | 13:28 | 4295 | 4295 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.11°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,295.0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.11
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:28 | 14:00 | 4295 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:05 | 4298 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:05 | 14:21 | 4298 | 4298 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:21 | 15:00 | 4298 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:00 | 4299 | 4304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 17:00 | 4304 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 18:00 | 4307 | 4311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 4311 | 4314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 4314 | 4318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 20:06 | 4318 | 4318 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 por #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:06 | 21:00 | 4318 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 1 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 1.11
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 22:00 | 4319 | 4321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:00 | 23:00 | 4321 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 23:00 | 23:10 | 4323 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 23:10 | 23:35 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:35 | 0:00 | 4323 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 0:00 | 0:18 | 4324 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 0:18 | 0:44 | 4324 | 4324 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.11°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,324.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 0:44 | 1:00 | 4324 | 4325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 1:00 | 2:00 | 4325 | 4327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 2:00 | 3:00 | 4327 | 4329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 3:00 | 3:40 | 4329 | 4329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 0 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 3:40 | 3:45 | 4329 | 4329 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 3:45 | 4:00 | 4329 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 4:00 | 4:14 | 4330 | 4331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-23 | 2024-07-23 | 4:14 | 4:18 | 4331 | 4331 | TP |  | N/A | N/A | Verififca párametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 4:18 | 5:00 | 4331 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 1 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 5:00 | 6:00 | 4332 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 6:00 | 7:00 | 4334 | 4336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 7:00 | 8:00 | 4336 | 4339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 8:00 | 9:00 | 4339 | 4341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 9:00 | 10:00 | 4341 | 4345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 4345 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 4348 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:04 | 4351 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:04 | 12:19 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:19 | 12:29 | 4351 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:29 | 12:50 | 4353 | 4353 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:50 | 13:00 | 4353 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:16 | 4353 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:16 | 13:37 | 4353 | 4353 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.01°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,353.0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.01
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:37 | 13:52 | 4353 | 4356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:52 | 14:20 | 4356 | 4356 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:20 | 15:00 | 4356 | 4361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 16:00 | 4361 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 16:56 | 4366 | 4369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:56 | 17:05 | 4369 | 4369 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:05 | 18:00 | 4369 | 4371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 2 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 2.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:32 | 4371 | 4372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:32 | 18:47 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:47 | 19:00 | 4372 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 4373 | 4376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:05 | 4376 | 4376 | TP |  | N/A | N/A | Verifica párametros (Mitiga torques erráticos) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:05 | 20:32 | 4376 | 4377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:32 | 20:48 | 4377 | 4377 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:48 | 21:00 | 4377 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 4378 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:05 | 4381 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:05 | 22:35 | 4381 | 4381 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:35 | 23:00 | 4381 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:12 | 4382 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:12 | 23:48 | 4382 | 4382 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.10°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,382.0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.1
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:48 | 0:00 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-24 | 2024-07-24 | 0:00 | 1:00 | 4384 | 4387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 1:00 | 2:00 | 4387 | 4391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 2:00 | 2:53 | 4391 | 4393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-07-24 | 2024-07-24 | 2:53 | 3:02 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques erraticos) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 3:02 | 3:18 | 4393 | 4394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 3:18 | 5:47 | 4394 | 4394 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla de bomba #2) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 5:47 | 6:00 | 4394 | 4395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 6:00 | 7:00 | 4395 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 7:00 | 7:56 | 4399 | 4402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 7:56 | 8:04 | 4402 | 4402 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mitiga torques erraticos) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 8:04 | 8:47 | 4402 | 4404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-24 | 2024-07-24 | 8:47 | 9:08 | 4404 | 4404 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 9:08 | 10:00 | 4404 | 4407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 10:59 | 4407 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 3 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 3.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:59 | 11:20 | 4410 | 4410 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:20 | 11:48 | 4410 | 4411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:48 | 12:13 | 4411 | 4411 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,411.0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19.24
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:13 | 13:00 | 4411 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 4416 | 4420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 4420 | 4424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 4424 | 4429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 4429 | 4433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 4433 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 18:28 | 4438 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 0 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:28 | 18:48 | 4438 | 4438 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:48 | 19:00 | 4438 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:26 | 4438 | 4440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:26 | 19:46 | 4440 | 4440 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,440.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.24
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:46 | 20:00 | 4440 | 4442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 21:00 | 4442 | 4446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:00 | 4446 | 4450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 22:57 | 4450 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:57 | 23:16 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:16 | 0:00 | 4454 | 4457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-07-25 | 2024-07-25 | 0:00 | 1:00 | 4457 | 4461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 1:00 | 2:00 | 4461 | 4465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 2:00 | 3:00 | 4465 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 3:00 | 3:14 | 4468 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 3:14 | 3:49 | 4468 | 4468 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 3:49 | 4:00 | 4468 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 4:00 | 4:33 | 4468 | 4469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 4:33 | 4:53 | 4469 | 4469 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Realiza conexión Inc 19.24°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,469.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.24
2024-07-25 | 2024-07-25 | 4:53 | 5:00 | 4469 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-25 | 2024-07-25 | 5:00 | 5:25 | 4471 | 4473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 5:25 | 5:47 | 4473 | 4473 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-25 | 2024-07-25 | 5:47 | 6:00 | 4473 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 6:00 | 7:00 | 4474 | 4477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 7:00 | 7:06 | 4477 | 4478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 7:06 | 7:21 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 a #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 7:21 | 7:27 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 7:27 | 8:00 | 4478 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-25 | 2024-07-25 | 8:00 | 9:00 | 4480 | 4483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 9:00 | 9:21 | 4483 | 4483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 9:21 | 9:35 | 4483 | 4483 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 9:35 | 10:00 | 4483 | 4485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 11:00 | 4485 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 4488 | 4490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 4490 | 4493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 4493 | 4496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:33 | 4496 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:33 | 14:56 | 4497 | 4497 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:56 | 15:00 | 4497 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:23 | 4497 | 4498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:23 | 15:42 | 4498 | 4498 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.20°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,498.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:42 | 16:00 | 4498 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 4501 | 4505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 4505 | 4510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:00 | 4510 | 4513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 4513 | 4516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 4516 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 22:00 | 4520 | 4523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 4523 | 4525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:35 | 4525 | 4526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:35 | 0:00 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 0:00 | 0:10 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 0:10 | 0:55 | 4526 | 4527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 1 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 1.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 0:55 | 1:07 | 4527 | 4527 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.20°, quema cuerda) | Quema de cuerda | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,527.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 1:07 | 2:00 | 4527 | 4530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 2:00 | 2:05 | 4530 | 4531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 2:05 | 2:28 | 4531 | 4531 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-26 | 2024-07-26 | 2:28 | 3:00 | 4531 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 3:00 | 4:00 | 4533 | 4537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 4:00 | 5:00 | 4537 | 4540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 5:00 | 5:07 | 4540 | 4540 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 5:07 | 5:36 | 4540 | 4542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-07-26 | 2024-07-26 | 5:36 | 5:50 | 4542 | 4542 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Mitiga torques erráticos) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-26 | 2024-07-26 | 5:50 | 6:00 | 4542 | 4543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 6:00 | 7:00 | 4543 | 4545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 7:00 | 8:00 | 4545 | 4548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 8:00 | 8:56 | 4548 | 4550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Profundidad de asentamiento) | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-07-26 | 2024-07-26 | 8:56 | 18:38 | 4550 | 4528 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 09:42 |  |  |  |  | 582 | 9.7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:38 | 19:00 | 4528 | 4499 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 7.92
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 19:16 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Rota sarta sin bombeo) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:16 | 19:54 | 4499 | 4498 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-26 | 2024-07-27 | 19:54 | 0:00 | 4498 | 4498 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control de 2.14 a 2.10 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 04:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 0:00 | 12:00 | 4498 | 4497 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control de 2.14 a 2.10 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 12:26 | 4497 | 4497 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:26 | 13:00 | 4497 | 4439 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", 2 Ling y 1 conexión (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 58 | 102 | 2 | 29 | 4.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 4439 | 4382 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 8.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 4382 | 4295 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 4295 | 4149 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 4149 | 4060 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 6.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 4060 | 4003 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 4003 | 3932 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4". Sin levantar 3er Ling al 100% (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 71 | 71 | 3 | 23.67 | 9.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 19:12 | 3932 | 3916 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", levanta 16 m, 0 Cnx (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 80 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:12 | 20:00 | 3916 | 3841 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" , 2.5 Ling 3 Conexiones (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 75 | 94 | 3 | 25 | 8.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 3841 | 3800 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 17.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 3800 | 3694 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", 4 Ling y 3 conexiones (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 4 | 26.5 | 8.15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 22:33 | 3694 | 3685 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 9 | 16 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:33 | 23:25 | 3685 | 3685 | TP |  | N/A | N/A | Repasa arrastres observados | N/A | 76 | Repaso | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:25 | 0:00 | 3685 | 3627 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 58 | 99 | 2 | 29 | 5.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 0:00 | 1:00 | 3627 | 3511 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", 4 lingadas 5 conexiones (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 1:00 | 2:00 | 3511 | 3365 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 7.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 2:00 | 2:35 | 3365 | 3277 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 88 | 151 | 3 | 29.33 | 7.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 2:35 | 4:06 | 3277 | 3277 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-28 | 2024-07-28 | 4:06 | 5:00 | 3277 | 3161 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, rot y bbeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 116 | 129 | 4 | 29 | 7.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 5:00 | 5:07 | 3161 | 3143 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 18 | 154 | 0 |  | 3.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 5:07 | 6:38 | 3143 | 3145 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta atrapada | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-28 | 2024-07-28 | 6:38 | 13:00 | 3145 | 3145 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:22 |  |  |  |  | 382 | 6.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:40 | 3145 | 3145 | TNP |  | N/A | N/A | Desactiva ampliador |  | 48 | Activa Ampliador | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:40 | 15:00 | 3145 | 3133 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por zapata con movimiento de sarta |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:30 | 3133 | 3105 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 28 | 56 | 1 | 28 | 5.07
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:30 | 21:00 | 3105 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 23:23 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto del top drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:23 | 0:00 | 3104 | 3017 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4". 3Ling. 2 CNX ( TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 87 | 141 | 3 | 29 | 8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 0:00 | 0:52 | 3017 | 2900 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" ( TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 117 | 135 | 4 | 29.25 | 6.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 0:52 | 1:21 | 2900 | 2900 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-29 | 2024-07-29 | 1:21 | 2:00 | 2900 | 2784 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 116 | 178 | 4 | 29 | 6.87
2024-07-29 | 2024-07-29 | 2:00 | 2:07 | 2784 | 2755 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 2:07 | 3:00 | 2755 | 2755 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-29 | 2024-07-29 | 3:00 | 3:46 | 2755 | 2609 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", 5 Ling- 4 CNX (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 146 | 190 | 5 | 29.2 | 8.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 3:46 | 4:05 | 2609 | 2609 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-29 | 2024-07-29 | 4:05 | 5:00 | 2609 | 2435 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | L1evanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 174 | 190 | 6 | 29 | 6.75
2024-07-29 | 2024-07-29 | 5:00 | 6:00 | 2435 | 2260 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | L1evanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4", 6 Ling. 5 CNX (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora, con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 7
2024-07-29 | 2024-07-29 | 6:00 | 7:00 | 2260 | 2115 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con bombeo (TP 5/2", Uso de chaqueta recolectora, levanta con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.67
2024-07-29 | 2024-07-29 | 7:00 | 7:11 | 2115 | 2085 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" con bombeo (TP 5/2", usa chaqueta recolectora, levanta con bombeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 30 | 164 | 1 | 30 | 8.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 7:11 | 12:00 | 2085 | 2085 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:49 |  |  |  |  | 289 | 4.82