## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 03:10 | 2048 | 2048 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada TxT y estiba en changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:10 | 04:00 | 2048 | 2126 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico TxT (TP 5 1/2", Calibra interior de TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 78 | 94 | 8 | 9.75 | 5.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 04:06 | 2126 | 2135 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico TxT (TP 5 1/2", Calibra interior de TP) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 4.52
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:06 | 04:41 | 2135 | 2135 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación FH a XT-57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:41 | 05:00 | 2135 | 2164 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 05:42 | 2164 | 2200 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico con bombeo (TP 5 1/2" Mete 7 m reconoce cima de tapon ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 36 | 51 | 1 | 36 | 13.02
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:42 | 06:00 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros para rebaje de cemento y accesorios | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 07:00 | 2200 | 2200.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.8 | 0.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 08:00 | 2200.8 | 2202 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.2 | 1.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 09:00 | 2202 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 2211 | 2214.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.4 | 3.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 2214.4 | 2214.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 11:56 | 2214.8 | 2223 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 8.79 | 8.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:56 | 13:45 | 2223 | 2223 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:45 | 15:41 | 2223 | 2223 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:41 | 16:00 | 2223 | 2229 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 18.95 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 17:00 | 2229 | 2229.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 17:15 | 2229.2 | 2230 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 3.2 | 0.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:15 | 18:00 | 2230 | 2240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico |  | 1 | Perfora | 00:45 | 10 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 13.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:27 | 2240 | 2222 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:27 | 20:52 | 2222 | 2222 | TP |  | N/A | N/A | Programa herramienta PWD para prueba LOT | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-30 | 2024-07-01 | 20:52 | 00:00 | 2222 | 2222 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba LOT |  | 30 | Prueba de integridad TR | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13