## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:18 | 2222 | 2240 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Sin conexión, solo mete 18 m para reconocer fondo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 18 | 60 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:18 | 00:56 | 2240 | 2250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 10 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 15.79
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:56 | 01:04 | 2250 | 2250 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:04 | 01:09 | 2250 | 2252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:09 | 01:29 | 2252 | 2252 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,252.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:29 | 02:00 | 2252 | 2277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 25 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 48.39
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 02:03 | 2277 | 2279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:03 | 02:11 | 2279 | 2279 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:11 | 02:13 | 2279 | 2281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:13 | 02:23 | 2281 | 2281 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,281.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:23 | 02:36 | 2281 | 2294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 60
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:36 | 03:10 | 2294 | 2294 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:10 | 03:35 | 2294 | 2294 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de ampliador |  | 48 | Activa Ampliador | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:35 | 04:48 | 2294 | 2294 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo perforado |  | 41 | Amplia intervalo | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:48 | 05:00 | 2294 | 2297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 05:35 | 2297 | 2309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 12 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 20.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:35 | 05:42 | 2309 | 2309 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:42 | 05:59 | 2309 | 2309 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:59 | 06:21 | 2309 | 2309 | TP |  | N/A | N/A | Repasa instervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:21 | 06:23 | 2309 | 2310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:23 | 06:39 | 2310 | 2310 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,310.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:39 | 06:44 | 2310 | 2313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:44 | 07:03 | 2313 | 2313 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:03 | 08:00 | 2313 | 2336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 23 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 24.21
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:06 | 2336 | 2338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:06 | 08:27 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:27 | 08:30 | 2338 | 2339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:30 | 08:53 | 2339 | 2339 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) (Calibra TP ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,339.0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:53 | 09:00 | 2339 | 2342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 09:50 | 2342 | 2367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 25 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:50 | 10:02 | 2367 | 2367 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:02 | 10:04 | 2367 | 2368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:04 | 10:23 | 2368 | 2368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) (Calibra TP ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,368.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 19 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:23 | 10:56 | 2368 | 2396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:56 | 11:02 | 2396 | 2396 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:02 | 11:05 | 2396 | 2397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:05 | 11:15 | 2397 | 2397 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,397.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:15 | 12:00 | 2397 | 2409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 12 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 16
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 12:23 | 2409 | 2425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 16 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 41.74
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:23 | 12:33 | 2425 | 2425 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:33 | 12:38 | 2425 | 2426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:38 | 12:50 | 2426 | 2426 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,426.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:50 | 12:58 | 2426 | 2430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:58 | 13:10 | 2430 | 2430 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:10 | 13:49 | 2430 | 2453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 23 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 35.38
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:49 | 13:57 | 2453 | 2453 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:57 | 14:00 | 2453 | 2455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:17 | 2455 | 2455 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) (Calibra TP ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,455.0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:17 | 15:00 | 2455 | 2471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 16 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 22.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 15:29 | 2471 | 2482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:29 | 15:34 | 2482 | 2482 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:34 | 15:38 | 2482 | 2484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:38 | 15:57 | 2484 | 2484 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) (Calibra TP ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,484.0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:57 | 16:00 | 2484 | 2485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 2485 | 2511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 26 |  | 60 |  | 60 | 1 | 26
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 17:10 | 2511 | 2511 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:10 | 17:14 | 2511 | 2513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:14 | 17:28 | 2513 | 2513 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,513.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:28 | 18:00 | 2513 | 2521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 8 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:53 | 2521 | 2540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" ( (TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:53 | 19 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 21.51
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:53 | 19:02 | 2540 | 2540 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:02 | 19:06 | 2540 | 2542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:06 | 19:29 | 2542 | 2542 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,542.0 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:29 | 19:34 | 2542 | 2545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:34 | 19:51 | 2545 | 2545 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:51 | 20:00 | 2545 | 2550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 21:00 | 2550 | 2570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 21:17 | 2570 | 2570 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:17 | 21:19 | 2570 | 2571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:19 | 21:33 | 2571 | 2571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,571.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:33 | 22:00 | 2571 | 2578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 7 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 15.56
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:53 | 2578 | 2599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 21 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 23.77
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:53 | 23:01 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:01 | 23:03 | 2599 | 2600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:03 | 23:17 | 2600 | 2600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,600.0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:17 | 00:00 | 2600 | 2621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 21 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 29.3