## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 00:21 | 2622 | 2628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 6 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 17.14
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:21 | 00:33 | 2628 | 2628 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:33 | 00:48 | 2628 | 2629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:48 | 01:01 | 2629 | 2629 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,629.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:01 | 01:12 | 2629 | 2631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:12 | 01:39 | 2631 | 2631 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:39 | 02:00 | 2631 | 2641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:15 | 2641 | 2646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:15 | 02:32 | 2646 | 2646 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:32 | 03:00 | 2646 | 2655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:06 | 2655 | 2657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:06 | 03:16 | 2657 | 2657 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:16 | 03:18 | 2657 | 2658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:18 | 03:30 | 2658 | 2658 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,658.0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:30 | 04:00 | 2658 | 2673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 15 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 04:37 | 2673 | 2685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 12 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 19.46
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:37 | 04:47 | 2685 | 2685 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:47 | 04:50 | 2685 | 2687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:50 | 05:03 | 2687 | 2687 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,687.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:03 | 06:00 | 2687 | 2715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 28 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 29.47
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 06:01 | 2715 | 2715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:01 | 06:10 | 2715 | 2715 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:10 | 06:14 | 2715 | 2716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:14 | 06:25 | 2716 | 2716 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,716.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:25 | 06:30 | 2716 | 2719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:30 | 06:55 | 2719 | 2719 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:55 | 07:00 | 2719 | 2722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:47 | 2722 | 2744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 22 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 28.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:47 | 08:04 | 2744 | 2744 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:04 | 08:16 | 2744 | 2745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:16 | 08:32 | 2745 | 2745 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,745.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:32 | 09:00 | 2745 | 2754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 09:57 | 2754 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 19 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:57 | 10:04 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:04 | 10:08 | 2773 | 2774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:08 | 10:21 | 2774 | 2774 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,774.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:21 | 11:00 | 2774 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 19 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 29.23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:18 | 2793 | 2801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:18 | 11:25 | 2801 | 2801 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:25 | 11:31 | 2801 | 2803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:31 | 11:44 | 2803 | 2803 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,803.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:44 | 11:53 | 2803 | 2806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:53 | 12:04 | 2806 | 2806 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:04 | 13:00 | 2806 | 2830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 24 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 25.71
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:04 | 2830 | 2831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:04 | 13:13 | 2831 | 2831 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:13 | 13:25 | 2831 | 2832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:25 | 13:38 | 2832 | 2832 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,832.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:38 | 14:00 | 2832 | 2842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 14:35 | 2842 | 2860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 18 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 30.86
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:35 | 14:44 | 2860 | 2860 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:44 | 14:48 | 2860 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:48 | 15:00 | 2861 | 2861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,861.0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:50 | 2861 | 2889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 28 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 33.6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:50 | 15:58 | 2889 | 2889 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:58 | 16:03 | 2889 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:03 | 16:15 | 2890 | 2890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,890.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:15 | 17:00 | 2890 | 2918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 17:08 | 2918 | 2918 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:08 | 17:12 | 2918 | 2919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:12 | 17:23 | 2919 | 2919 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,919.0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:23 | 17:29 | 2919 | 2921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:29 | 17:42 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:42 | 18:00 | 2921 | 2931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:37 | 2931 | 2947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 16 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 25.95
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:37 | 18:43 | 2947 | 2947 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:43 | 18:49 | 2947 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:49 | 19:00 | 2948 | 2948 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,948.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 20:00 | 2948 | 2973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 20:09 | 2973 | 2976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:09 | 20:32 | 2976 | 2976 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:32 | 20:34 | 2976 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:34 | 20:49 | 2977 | 2977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,977.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:49 | 21:00 | 2977 | 2984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:47 | 2984 | 3005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 21 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 26.81
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:47 | 22:37 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:37 | 22:39 | 3005 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:39 | 22:54 | 3006 | 3006 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | REaliza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,006.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.09
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:54 | 23:00 | 3006 | 3009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 3009 | 3009 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en standpipe |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1