## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 03:24 | 3009 | 3009 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en standpipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:24 | 04:00 | 3009 | 3022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 13 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 21.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:45 | 3022 | 3028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:45 | 04:55 | 3028 | 3028 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:55 | 05:00 | 3028 | 3029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 05:38 | 3029 | 3034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:38 | 05:50 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:50 | 06:00 | 3034 | 3035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:15 | 3035 | 3035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,035.0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:15 | 07:00 | 3035 | 3041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 3041 | 3050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 09:00 | 3050 | 3060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:23 | 3060 | 3063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:23 | 09:35 | 3063 | 3063 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:35 | 09:43 | 3063 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:43 | 09:56 | 3064 | 3064 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,064.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:56 | 10:00 | 3064 | 3066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 11:00 | 3066 | 3078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 3078 | 3087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:33 | 3087 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:33 | 12:42 | 3092 | 3092 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:42 | 12:48 | 3092 | 3093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2")N/A |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:48 | 13:01 | 3093 | 3093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,093.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:01 | 13:06 | 3093 | 3095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") N/A |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:06 | 16:20 | 3095 | 3095 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en el Stand Pipe) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:20 | 17:00 | 3095 | 3096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 1 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 18:00 | 3096 | 3102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 3102 | 3107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:24 | 3107 | 3110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-07-03 | 2024-07-04 | 19:24 | 00:00 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6