## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 01:09 | 3093 | 3093 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en graber | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:09 | 01:27 | 3093 | 3035 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2", 2 lingadas 1 conexión chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 5.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:27 | 03:38 | 3035 | 3035 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:38 | 04:00 | 3035 | 2977 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2", 2 lingadas 1 conexión chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 5.7
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 05:00 | 2977 | 2832 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2" chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 06:00 | 2832 | 2687 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2" chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 5.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 07:00 | 2687 | 2540 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 4.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 08:00 | 2540 | 2395 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 5.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 08:12 | 2395 | 2366 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:12 | 08:44 | 2366 | 2366 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:44 | 09:00 | 2366 | 2308 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 4.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:30 | 2308 | 2221 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 87 | 174 | 3 | 29 | 4.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:30 | 10:28 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:28 | 11:00 | 2221 | 2134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 87 | 163 | 3 | 29 | 10.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 12:00 | 2134 | 1843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 13:00 | 1843 | 1552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 14:00 | 1552 | 1146 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 15:00 | 1146 | 738 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 408 | 408 | 14 | 29.14 | 3.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:55 | 738 | 308 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 430 | 469 | 15 | 28.67 | 3.02
2024-07-04 | 2024-07-05 | 15:55 | 00:00 | 308 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 08:05 |  |  |  |  | 485 | 8.08 | [9 empty] | 8