## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 15:55 | 04:00 | 308 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico y ampliador HCO 14 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 12:05 |  |  |  |  | 725 | 12.08 | [9 empty] | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta de limpieza | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:30 | 09:28 | 0 | 169 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97 | [9 empty] | 6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:28 | 10:00 | 169 | 430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 261 | 489 | 9 | 29 | 2.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 10:28 | 430 | 694 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 264 | 566 | 9 | 29.33 | 2.42
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:28 | 11:06 | 694 | 694 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:06 | 12:00 | 694 | 1246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 552 | 613 | 19 | 29.05 | 1.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 12:14 | 1246 | 1392 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 146 | 626 | 5 | 29.2 | 2.02
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:14 | 12:47 | 1392 | 1392 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:47 | 13:00 | 1392 | 1508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 13:55 | 1508 | 2032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 524 | 572 | 18 | 29.11 | 2.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:55 | 16:30 | 2032 | 2141 | TP |  | N/A | N/A | Escarea Intervalo | N/A | 29 | Escarea TR | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:30 | 19:11 | 2141 | 2141 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando Pozo | N/A | 12 | Circula | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:11 | 19:44 | 2147 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2" 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 116 | 211 | 4 | 29 | 4.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:44 | 22:22 | 2031 | 2031 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:22 | 23:00 | 2031 | 1798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2" 8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 233 | 368 | 8 | 29.13 | 4.23
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:00 | 00:00 | 1798 | 1362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2"15 lingadas, 14 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 436 | 436 | 15 | 29.07 | 2.95