## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 01:00 | 1362 | 839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2"18 lingadas, 17 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.68
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 02:00 | 839 | 345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2"17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 494 | 494 | 17 | 29.06 | 2.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:19 | 345 | 169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. (TP 5 1/2"6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 176 | 556 | 6 | 29.33 | 2.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:19 | 04:30 | 169 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena 6 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" y VCP. | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:30 | 10:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir LN de 11 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:44 |  |  |  |  | 344 | 5.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:14 | 12:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:33 | 13:58 | 0 | 56 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:58 | 15:00 | 56 | 172 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 116 | 112 | 8 | 14.5 | 5.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 16:00 | 172 | 292 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 120 | 120 | 9 | 13.33 | 4.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 292 | 391 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 4.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 391 | 472 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 5.7
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 19:00 | 472 | 594 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 9 tramos 8 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 122 | 122 | 9 | 13.56 | 5.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 20:00 | 594 | 686 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 7 tramos 7 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 92 | 92 | 7 | 13.14 | 7.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 21:00 | 686 | 765 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 6 tramos 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 6.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 22:00 | 765 | 859 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 7 tramos 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 5.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 23:00 | 859 | 954 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 7 tramos 7 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 4.63
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:00 | 23:27 | 954 | 1009 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" (TxT, 4 tramos 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 55 | 122 | 4 | 13.75 | 4.47
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:27 | 00:00 | 1009 | 1009 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador |  | 89 | Instala colgador | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55