## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:27 | 05:39 | 1009 | 1025 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 06:12 |  |  |  |  | 372 | 6.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:39 | 06:00 | 1025 | 1054 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 83 | 1 | 29 | 11.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 1054 | 1141 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 140 | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 08:00 | 1141 | 1228 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 140 | 87 | 87 | 3 | 29 | 9.98
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 09:04 | 1228 | 1286 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 140 | 58 | 54 | 2 | 29 | 9.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:04 | 10:17 | 1286 | 1286 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:17 | 11:00 | 1286 | 1344 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 81 | 2 | 29 | 9.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 12:00 | 1344 | 1460 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 116 | 116 | 4 | 29 | 5.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:00 | 1460 | 1518 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 58 | 2 | 29 | 8.97
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 14:00 | 1518 | 1605 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 1605 | 1692 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.97
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 16:00 | 1692 | 1750 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 58 | 2 | 29 | 12.18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 17:00 | 1748 | 1808 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 60 | 60 | 2 | 30 | 10.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 1808 | 1924 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 6.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 1924 | 2069 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 2069 | 2157 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 8.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:18 | 2157 | 2186 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, conectado a top drive) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 97 | 1 | 29 | 8.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:18 | 21:54 | 2186 | 2186 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:54 | 22:32 | 2186 | 2186 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:32 | 23:13 | 2186 | 2215 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:13 | 00:00 | 2215 | 2302 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 111 | 3 | 29 | 8.03