## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 12 1/4" x 14 1/2"_TR 11 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
304 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:28 | 2302 | 2390 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 189 | 3 | 29.33 | 4.6
305 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:28 | 00:44 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
306 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:44 | 01:00 | 2390 | 2419 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 109 | 1 | 29 | 5.38
307 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 01:24 | 2419 | 2477 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 1 conexión 2 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 145 | 2 | 29 | 5.15
308 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:24 | 01:38 | 2477 | 2477 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
309 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:38 | 02:00 | 2477 | 2535 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 1 conexión 2 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 158 | 2 | 29 | 4.57
310 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 02:10 | 2535 | 2564 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, sin conexión 1 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
311 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:10 | 02:24 | 2564 | 2564 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
312 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:24 | 02:57 | 2564 | 2651 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 2 conexión 3 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 158 | 3 | 29 | 4.88
313 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:57 | 03:11 | 2651 | 2651 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
314 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:11 | 03:38 | 2651 | 2739 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 2 conexión 3 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 196 | 3 | 29.33 | 4.68
315 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:38 | 03:54 | 2739 | 2739 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
316 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:54 | 04:00 | 2739 | 2768 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, sin conexión 1 lingada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
317 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 04:21 | 2768 | 2826 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 2 conexión 2 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 166 | 2 | 29 | 4.98
318 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:21 | 04:35 | 2826 | 2826 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
319 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:35 | 05:00 | 2826 | 2884 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, 1 conexión 2 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 139 | 2 | 29 | 4.62
320 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 05:11 | 2884 | 2913 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas (velocidad controlada para evitar surgencia, sin conexión 1 lingadas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 158 | 1 | 29 | 0
321 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:11 | 05:25 | 2913 | 2913 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
322 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:25 | 06:00 | 2913 | 2971 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas ((velocidad controlada para evitar surgencia, 1 conexión 2 lingadas)) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 99 | 2 | 29 | 5.25
323 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 07:00 | 2971 | 3025 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas con rotacion y bombeo (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 54 | 54 | 2 | 27 | 10.6
324 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 08:00 | 3025 | 3076 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas con rotacion y bombeo (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 51 | 51 | 2 | 25.5 | 14.5
325 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:48 | 3076 | 3110 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con cople de retencion y TR 11 3/4" por lingadas con rotacion y bombeo (velocidad controlada para evitar surgencia) | Velocidad controlada | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 34 | 43 | 1 | 34 | 14.77
326 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:48 | 09:10 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
327 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:10 | 16:30 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:20 |  |  |  |  | 440 | 7.33
328 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:30 | 21:35 | 3110 | 2099 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion | N/A | 52 | Cementa | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
329 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:35 | 22:00 | 2099 | 2014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 5.95
330 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:21 | 2014 | 1954 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 60 | 171 | 2 | 30 | 7.78
331 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:21 | 01:00 | 1952 | 1952 | TP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65