## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 12 1/4" x 14 1/2"_TR 11 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
331 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:21 | 06:15 | 1954 | 1928 | TP |  | N/A | Circula | Con UAP , bombeó 1.5 veces la capacidad de la TP 5 ½” con fluido de control E.I | N/A | 12 | Circula | 07:54 |  |  |  |  | 474 | 7.9
332 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:15 | 07:00 | 1928 | 1609 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 319 | 425 | 11 | 29 | 3.2
333 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 1609 | 1202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.3
334 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:14 | 1202 | 1086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 3.47
335 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:14 | 08:46 | 1086 | 1082 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
336 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:46 | 09:00 | 1082 | 1025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora ( levanta 2 lingadas, 1 conexion ) (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 5.6
337 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 09:18 | 1025 | 879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 146 | 487 | 5 | 29.2 | 3
338 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:18 | 10:14 | 879 | 879 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
339 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:14 | 11:00 | 879 | 618 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 261 | 340 | 9 | 29 | 3.4
340 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 618 | 211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.2
341 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:19 | 211 | 38 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 173 | 546 | 6 | 28.83 | 2.7
342 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:19 | 13:00 | 38 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma herramienta soltadora |  | 3 | Desarma BHA | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
343 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
344 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPS | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
345 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarna sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
346 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 23:09 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a Top drive y charola ecologica |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
347 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:09 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Personal de operación dimensiona TP 5 7/8” 26.3 lb/ft Xt-57 |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85