## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 12 1/4" x 14 1/2"_TR 11 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
347 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 23:09 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Personal de operación dimensiona TP 5 7/8” 26.3 lb/ft Xt-57 (arma 42 lingadas) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 24:51 |  |  |  |  | 1491 | 24.85