## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 14:30 | 04:59 | 0 | 308 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 14:29 |  |  |  |  | 869 | 14.48 | [9 empty] | 8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:59 | 05:49 | 308 | 517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (TP 5 1/2" Se elimina 1 lingada en master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 209 | 251 | 7 | 29.86 | 6.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:49 | 07:32 | 517 | 517 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:32 | 08:00 | 517 | 633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (3 conexiones, 4 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 6.13
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 08:14 | 633 | 721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (2 conexiones, 3 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:14 | 08:56 | 721 | 721 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:56 | 09:00 | 721 | 750 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (Sin conexiones, 1 lingada, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 10:00 | 750 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (8 conexiones, 9 lingada, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 10:49 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro programado |  | 15 | Junta Operativa | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:49 | 11:00 | 1002 | 1060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (1 conexion, 2 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 6.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 11:35 | 1060 | 1263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (6 conexion, 7 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 203 | 348 | 7 | 29 | 3.9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:35 | 11:46 | 1263 | 1263 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:46 | 12:55 | 1263 | 1263 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:55 | 13:00 | 1263 | 1292 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (1 conexion, 1 lingada, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.72
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 13:07 | 1292 | 1321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (1 conexion, 1 lingada, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:07 | 15:51 | 1321 | 1321 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:51 | 16:00 | 1321 | 1350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (Sin conexiones, 1 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 1350 | 1553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (6 conexiones, 7 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.53
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 1553 | 1785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (7 conexiones, 8 lingadas, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 19:00 | 1785 | 2048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 ¼”, ampliador 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico (8 conexiones, 9 lingadas, TP 5 1/2" Se elimina una lingada en master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 5.35
2024-06-29 | 2024-06-30 | 19:00 | 00:00 | 2048 | 2048 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5