## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 10:00 | 00:15 | 0 | 296 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” | N/A | 2 | Arma BHA | 14:15 |  |  |  |  | 855 | 14.25 | [9 empty] | 5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:15 | 00:53 | 296 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 230 | 363 | 8 | 28.75 | 3.87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:53 | 01:44 | 526 | 526 | TP |  | N/A | N/A | Prueba direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:44 | 02:00 | 526 | 643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2" Por posición del bloque y falla en el sensor no reconoce una lingada) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 117 | 439 | 4 | 29.25 | 3.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 02:42 | 643 | 905 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 262 | 374 | 9 | 29.11 | 2.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:42 | 03:00 | 905 | 905 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 04:00 | 905 | 1021 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 6.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 04:42 | 1021 | 1046 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 25 | 36 | 1 | 25 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:42 | 05:11 | 1046 | 1046 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:11 | 06:00 | 1046 | 1047 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 1.22 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 07:00 | 1047 | 1047.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 08:00 | 1047.6 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.4 | 1.4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 09:00 | 1049 | 1049.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 10:00 | 1049.7 | 1056 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.3 | 6.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 11:00 | 1056 | 1068 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 12:00 | 1068 | 1076.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.2 | 8.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 13:00 | 1076.2 | 1082 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.8 | 5.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 13:12 | 1082 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 5 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:12 | 17:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 19:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2