## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 19:00 | 03:30 | 1083 | 1083 | TNP |  | N/A | N/A | Espera unidad de cemento para realizar anillo de cemento | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:30 | 04:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:00 | 07:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación entre TR's |  | 52 | Cementa | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 12:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 13:00 | 1083 | 1089 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 14:00 | 1089 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 1090 | 1092 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 16:00 | 1092 | 1096 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 17:00 | 1092 | 1102 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 17:02 | 1102 | 1103 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 30 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:02 | 17:20 | 1103 | 1106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:20 | 17:27 | 1106 | 1106 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:27 | 17:35 | 1106 | 1108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:35 | 17:50 | 1108 | 1108 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,108.0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:50 | 18:00 | 1108 | 1109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:17 | 1109 | 1113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:17 | 21:10 | 1113 | 1113 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:10 | 22:25 | 1113 | 1113 | TP |  | N/A | N/A | Prueba FIT |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:25 | 23:00 | 1113 | 1113 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 1113 | 1128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15