## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-12 | 2024-06-13 | 23:58 | 00:24 | 1427 | 1427 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.66°, repaso extendido ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,427.0 | 1.57 | 0 | 0 | 10.51 | 9.22 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:24 | 00:34 | 1427 | 1431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:34 | 00:44 | 1431 | 1431 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:44 | 01:00 | 1431 | 1442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 01:19 | 1442 | 1456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:19 | 01:45 | 1456 | 1456 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.66°, repaso extendido ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,456.0 | 2.05 | 0 | 0 | 11.44 | 9.3 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:45 | 02:00 | 1456 | 1463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 02:41 | 1463 | 1485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 22 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 32.2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:41 | 03:06 | 1485 | 1485 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°, repaso extendido) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,485.0 | 3.18 | 0 | 0 | 9.55 | 7.82 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:06 | 04:00 | 1485 | 1499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 14 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 15.56
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 04:39 | 1499 | 1514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 15 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 23.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:39 | 05:00 | 1514 | 1514 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 0.16°, repaso extendido) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,514.0 | 1.59 | 0 | 0 | 8.16 | 5.62 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 05:18 | 1514 | 1517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:18 | 05:29 | 1517 | 1517 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:29 | 06:00 | 1517 | 1536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 19 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 36.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 06:12 | 1536 | 1543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:12 | 06:36 | 1543 | 1543 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16° - Repaso extendido) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,543.0 | 0.96 | 0 | 0 | 12.82 | 6.76 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:36 | 07:00 | 1543 | 1554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 11 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 27.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 07:43 | 1554 | 1572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 18 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 25.12
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:43 | 08:06 | 1572 | 1572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16° - repaso extendido) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,572.0 | 0.94 | 0 | 0 | 10.38 | 6.3 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:06 | 09:00 | 1572 | 1586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 14 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 15.56
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:39 | 1586 | 1599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 13 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 20
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:39 | 09:46 | 1599 | 1599 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:46 | 09:51 | 1599 | 1601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:51 | 10:23 | 1601 | 1601 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18° - Bombea bache - Realiza reducidas) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 1,601.0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 13.8 | 0 | 32 | 0.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:23 | 11:00 | 1601 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:05 | 1624 | 1628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:05 | 11:11 | 1628 | 1628 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:11 | 11:14 | 1628 | 1630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:14 | 11:24 | 1630 | 1630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,630.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:24 | 12:00 | 1630 | 1656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 26 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 43.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 12:01 | 1656 | 1657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:01 | 12:08 | 1657 | 1657 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:08 | 12:12 | 1657 | 1659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:12 | 12:22 | 1659 | 1659 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,659.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:22 | 12:26 | 1659 | 1662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:26 | 12:46 | 1662 | 1662 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:46 | 13:00 | 1662 | 1672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 10 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 42.86
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 13:28 | 1672 | 1686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 14 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 30
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:28 | 13:36 | 1686 | 1686 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:36 | 13:39 | 1686 | 1688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:39 | 13:50 | 1688 | 1688 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,688.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:50 | 14:00 | 1688 | 1694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 14:34 | 1694 | 1715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 21 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 37.06
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:34 | 14:49 | 1715 | 1715 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:49 | 18:05 | 1715 | 1715 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:05 | 18:47 | 1715 | 1715 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:47 | 23:49 | 1715 | 1715 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 05:02 |  |  |  |  | 302 | 5.03
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:49 | 00:00 | 1715 | 1688 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½" (TP 5 1/2", Conectado al TD) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 27 | 147 | 1 | 27 | 5