## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 22:55 | 01:13 | 1944 | 1944 | TP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:13 | 01:42 | 1944 | 1952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 8 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 16.55
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:42 | 02:07 | 1952 | 1952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,952.0 | 1.38 | 0 | 0 | 11.95 | 6.29 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:07 | 03:00 | 1952 | 1978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 26 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 29.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 03:08 | 1978 | 1981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:08 | 03:33 | 1978 | 1981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,981.0 | 1.34 | 0 | 0 | 11.07 | 6.02 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:33 | 03:37 | 1981 | 1984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:37 | 03:48 | 1984 | 1984 | TP |  | N/A | N/A | Bombea bache | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:48 | 04:00 | 1984 | 1987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 04:43 | 1987 | 2010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 23 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 32.09
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:43 | 05:06 | 2010 | 2010 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,010.0 | 3.48 | 0 | 0 | 9.54 | 5.62 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:06 | 05:51 | 2010 | 2037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 27 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 36
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:51 | 05:59 | 2037 | 2037 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:59 | 06:00 | 2038 | 2039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 06:01 | 2039 | 2040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:01 | 06:15 | 2040 | 2040 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,040.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:15 | 07:00 | 2040 | 2063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 23 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 30.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 07:07 | 2063 | 2067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:07 | 07:15 | 2067 | 2067 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Incrementa ECD) |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:15 | 07:19 | 2067 | 2069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:19 | 07:27 | 2069 | 2069 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,069.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.16
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:27 | 07:32 | 2069 | 2071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:32 | 07:43 | 2071 | 2071 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:43 | 08:00 | 2071 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:22 | 2083 | 2096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:22 | 08:37 | 2096 | 2096 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:37 | 08:41 | 2096 | 2098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:41 | 08:53 | 2098 | 2098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,098.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.16
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:53 | 08:56 | 2098 | 2099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:56 | 09:14 | 2099 | 2099 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:14 | 09:27 | 2099 | 2105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:27 | 09:41 | 2105 | 2105 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:41 | 10:00 | 2105 | 2113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:18 | 2113 | 2123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:18 | 10:33 | 2321 | 2123 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:33 | 10:38 | 2123 | 2126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:38 | 10:49 | 2126 | 2126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,126.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:49 | 11:00 | 2126 | 2133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 11:29 | 2133 | 2133 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:29 | 12:00 | 2133 | 2151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 12:02 | 2151 | 2152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:02 | 12:13 | 2152 | 2152 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Incremento de ECD) |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:13 | 12:17 | 2152 | 2155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:17 | 12:28 | 2155 | 2155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,155.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:28 | 13:00 | 2155 | 2175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 13:12 | 2175 | 2182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:12 | 13:40 | 2182 | 2182 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observar incremento de ECD) |  | 76 | Repaso | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:40 | 13:46 | 2182 | 2184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:46 | 14:04 | 2184 | 2184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,184.0 | 0.91 | 0 | 0 | 6.61 | 5.88 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:04 | 14:35 | 2184 | 2200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ " (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 16 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 30.97
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:35 | 15:18 | 2200 | 2200 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:18 | 15:32 | 2200 | 2211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 11 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 47.14
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:32 | 15:44 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:44 | 15:47 | 2211 | 2213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:47 | 15:57 | 2213 | 2213 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.18°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,213.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:57 | 16:00 | 2213 | 2214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 16:26 | 2214 | 2230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 16 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 36.92
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:26 | 22:31 | 2213 | 2213 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 06:05 |  |  |  |  | 365 | 6.08
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:31 | 23:00 | 2213 | 2153 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 60 | 124 | 2 | 30 | 7.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:00 | 23:38 | 2153 | 2067 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 86 | 136 | 3 | 28.67 | 7.02
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:38 | 00:00 | 2067 | 2067 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (TP 5 1/2") |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37