## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:38 | 00:15 | 2067 | 2067 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (TP 5 1/2") | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:15 | 01:00 | 2067 | 2183 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 116 | 155 | 4 | 29 | 6.08
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:25 | 2183 | 2229 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", no finalizo de meter lingada, toco fondo perforado) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 46 | 110 | 2 | 23 | 7.15
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:25 | 04:20 | 2229 | 2229 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 1.57 g/cc. |  | 12 | Circula | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:20 | 05:00 | 2229 | 2152 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", con lingada de termino de perforacion ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 77 | 116 | 3 | 25.67 | 7.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 05:19 | 2152 | 2096 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 5.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:19 | 05:43 | 2096 | 2008 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 88 | 220 | 3 | 29.33 | 3.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:43 | 06:14 | 2008 | 2008 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:14 | 07:00 | 2008 | 1951 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 57 | 74 | 2 | 28.5 | 6.8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:18 | 1951 | 1922 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 5.48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:18 | 10:17 | 1922 | 1920 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:17 | 11:00 | 1920 | 1892 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 28 | 39 | 1 | 28 | 8.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:00 | 1892 | 1863 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 13:00 | 1863 | 1814 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", faltaron 9 m para terminar la lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 7.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 14:00 | 1814 | 1776 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 7.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 14:30 | 1776 | 1747 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 29 | 58 | 1 | 29 | 7.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:30 | 15:32 | 1747 | 1747 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:32 | 16:00 | 1747 | 1718 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 29 | 62 | 1 | 29 | 7.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 17:00 | 1718 | 1689 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 6.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 1689 | 1646 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", faltaron 15 m para completar la lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 43 | 43 | 2 | 21.5 | 7.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 1646 | 1608 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 6.08
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 19:17 | 1608 | 1601 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", metros de lingada anterior) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 7 | 25 | 0 |  | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:17 | 20:00 | 1601 | 1601 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (TP 5 1/2") |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:14 | 1601 | 1601 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:14 | 21:00 | 1601 | 1661 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", continua metiendo lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 60 | 78 | 3 | 20 | 6.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 21:10 | 1661 | 1680 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 1 | 19 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:10 | 22:30 | 1680 | 1680 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-16 | 2024-06-17 | 22:30 | 00:00 | 1680 | 1680 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara 20 m3 de bache con obturante |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5