## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
296 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 22:30 | 00:45 | 1680 | 1680 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para bombear 20 m3 de bache con obturante | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
297 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:45 | 04:40 | 1680 | 1688 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache con obturante (Realiza ajuste de lingada completa) | N/A | 12 | Circula | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
298 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:40 | 05:22 | 1688 | 1602 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 86 | 123 | 3 | 28.67 | 3.75
299 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:22 | 06:00 | 1602 | 1583 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2", continua levantando lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 19 | 30 | 0 |  | 0
300 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:57 | 1583 | 1572 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico y VCP c/rot y bbeo ( TP 5 1/2", (continua levantando lingada)) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 11 | 12 | 1 | 11 | 6.2
301 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:57 | 10:03 | 1572 | 1577 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
302 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:03 | 10:50 | 1577 | 1602 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
303 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:50 | 11:00 | 1602 | 1616 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico y VCP ( TP 5 1/2" (continua metiendo lingada) c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 14 | 84 | 0 |  | 0
304 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 11:14 | 1616 | 1660 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico y VCP c/rot y bbeo ( TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 44 | 189 | 2 | 22 | 5.1
305 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:14 | 19:32 | 1660 | 1641 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache y limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 08:18 |  |  |  |  | 498 | 8.3
306 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:32 | 22:11 | 1641 | 1656 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
307 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:11 | 00:00 | 1656 | 1633 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82