## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
296 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 22:30 | 00:45 | 1680 | 1680 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para bombear 20 m3 de bache con obturante | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
297 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:45 | 04:40 | 1680 | 1688 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache con obturante (Realiza ajuste de lingada completa) | N/A | 12 | Circula | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
298 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:40 | 05:22 | 1688 | 1602 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 86 | 123 | 3 | 28.67 | 3.75
299 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:22 | 06:00 | 1602 | 1583 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", continua levantando lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 19 | 30 | 0 |  | 0
300 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:57 | 1583 | 1572 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico c/rot y bbeo ( TP 5 1/2", (continua levantando lingada)) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 11 | 12 | 1 | 11 | 6.2
301 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:57 | 10:03 | 1572 | 1577 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
302 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:03 | 10:50 | 1577 | 1602 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
303 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:50 | 11:00 | 1602 | 1616 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico c/rot y bbeo ( TP 5 1/2" (continua metiendo lingada)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 14 | 84 | 0 |  | 0
304 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 11:14 | 1616 | 1660 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico c/rot y bbeo ( TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 44 | 189 | 2 | 22 | 5.1
305 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:14 | 19:32 | 1660 | 1641 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache y limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 08:18 |  |  |  |  | 498 | 8.3
306 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:32 | 22:11 | 1641 | 1656 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
307 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:11 | 04:14 | 1656 | 1631 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
308 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:14 | 05:00 | 1631 | 1578 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2", continua levantando lingada.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 53 | 69 | 1 | 53 | 5.92
309 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 06:00 | 1578 | 1572 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD, y Sónico c/rot y bbeo. (TP 5 1/2", continua levantando) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
310 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 07:00 | 1572 | 1529 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico c/rot y bbeo. (TP 5 1/2". 1 ling, 14 m de la sig.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 | 5.75
311 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 07:34 | 1529 | 1514 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 15 | 26 | 1 | 15 | 14.7
312 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:34 | 08:13 | 1514 | 1456 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive ( TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 58 | 89 | 2 | 29 | 4.13
313 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:13 | 08:32 | 1456 | 1426 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 30 | 95 | 1 | 30 | 4.78
314 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:32 | 09:25 | 1426 | 1426 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando agujero. | N/A | 76 | Repaso | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
315 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:25 | 09:51 | 1426 | 1368 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 58 | 134 | 2 | 29 | 6.18
316 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:51 | 14:26 | 1368 | 1368 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando agujero. | N/A | 76 | Repaso | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58
317 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:26 | 14:49 | 1368 | 1339 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 9.37
318 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:49 | 15:47 | 1339 | 1339 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando agujero. | N/A | 76 | Repaso | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
319 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:47 | 16:00 | 1339 | 1310 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 5.7
320 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 17:06 | 1310 | 1136 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 174 | 158 | 6 | 29 | 4.73
321 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:06 | 17:38 | 1136 | 1077 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico, conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 59 | 111 | 2 | 29.5 | 3.82
322 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:38 | 19:49 | 1077 | 1075 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
323 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:49 | 23:11 | 1075 | 1075 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37
324 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:11 | 00:00 | 1075 | 786 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico. (TP 5 1/2".) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 289 | 354 | 10 | 28.9 | 3.55