## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
325 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 01:01 | 789 | 296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico. (TP 5 1/2".) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 493 | 485 | 17 | 29 | 2.32
326 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:01 | 08:17 | 296 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" "y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico. | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:16 |  |  |  |  | 436 | 7.27 | [9 empty] | 5
327 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:17 | 09:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
328 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:50 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tubo ancla. |  | 2 | Arma BHA | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
329 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de Rams TP 5 1/2" por Rams 13 3/8" | N/A | 40 | Cambio de rams | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
330 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Prueba de Hermeticidad. |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
331 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tubo ancla. |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
332 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas cortas de Top-drive . | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
333 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina doble pin. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3