## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
334 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT. |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
335 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para Introducción TR 13 3/8". |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
336 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:30 | 05:44 | 0 | 55 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8". | N/A | 2 | Arma BHA | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
337 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:44 | 06:00 | 55 | 85 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 30 | 113 | 2 | 15 | 7.28
338 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:00 | 85 | 169 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 84 | 84 | 6 | 14 | 8.15
339 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 08:01 | 169 | 252 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 83 | 82 | 6 | 13.83 | 9.38
340 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:01 | 08:13 | 252 | 265 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 65 | 1 | 13 | 10.85
341 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:13 | 08:51 | 265 | 265 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
342 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:51 | 09:00 | 265 | 279 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 93 | 1 | 14 | 4.35
343 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 279 | 363 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 84 | 84 | 6 | 14 | 9.4
344 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 11:00 | 363 | 446 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 7.58
345 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:30 | 446 | 489 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 86 | 3 | 14.33 | 6.78
346 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:30 | 12:09 | 489 | 489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
347 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:09 | 13:00 | 489 | 561 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 72 | 85 | 5 | 14.4 | 8.22
348 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 561 | 617 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 9.33
349 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 15:00 | 617 | 688 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 8.12
350 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:00 | 688 | 769 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 7.7
351 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 16:36 | 769 | 812 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 72 | 3 | 14.33 | 7.5
352 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:36 | 17:18 | 812 | 812 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
353 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:18 | 18:00 | 812 | 870 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 58 | 83 | 4 | 14.5 | 8
354 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 870 | 955 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 6.68
355 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 19:36 | 955 | 997 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 70 | 3 | 14 | 7.4
356 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:36 | 19:54 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
357 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:54 | 20:00 | 997 | 1011 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 140 | 1 | 14 | 0
358 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 21:00 | 1011 | 1068 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.37
359 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 22:00 | 1068 | 1068 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
360 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 22:44 | 1068 | 1068 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
361 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:44 | 23:00 | 1068 | 1081 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 49 | 1 | 13 | 6.62
362 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 1081 | 1081 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador. |  | 26 | Convierte cople flotador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1