## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
362 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:34 | 1081 | 1081 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador. | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
363 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:34 | 01:00 | 1081 | 1095 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 32 | 1 | 14 | 7.47
364 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:08 | 1095 | 1152 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 50 | 4 | 14.25 | 8.37
365 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:08 | 02:29 | 1152 | 1152 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
366 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:29 | 03:00 | 1152 | 1180 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 54 | 2 | 14 | 7.55
367 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 04:00 | 1180 | 1209 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 10.05
368 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 05:00 | 1209 | 1262 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 53 | 53 | 4 | 13.25 | 8.4
369 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 1262 | 1304 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 42 | 3 | 14 | 5.72
370 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 07:00 | 1304 | 1360 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 7.82
371 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 08:00 | 1360 | 1417 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 9.37
372 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 08:21 | 1417 | 1445 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 80 | 2 | 14 | 6.63
373 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:21 | 08:45 | 1445 | 1445 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
374 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:45 | 09:00 | 1445 | 1459 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 56 | 1 | 14 | 7.73
375 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:00 | 10:00 | 1459 | 1516 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 8.12
376 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 11:00 | 1516 | 1573 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.32
377 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 12:00 | 1573 | 1644 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 5.65
378 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 13:00 | 1644 | 1715 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 5.37
379 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:05 | 1715 | 1786 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 66 | 5 | 14.2 | 5.93
380 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:05 | 15:00 | 1786 | 1814 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 31 | 2 | 14 | 5.97
381 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 16:05 | 1814 | 1857 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 40 | 3 | 14.33 | 5.72
382 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:05 | 17:06 | 1857 | 1913 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 55 | 4 | 14 | 6.33
383 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:06 | 18:02 | 1913 | 1956 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 46 | 3 | 14.33 | 9.6
384 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:02 | 19:00 | 1956 | 1997 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 42 | 3 | 13.67 | 7.42
385 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:06 | 1997 | 2054 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 52 | 4 | 14.25 | 8.1
386 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:06 | 21:00 | 2054 | 2082 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 31 | 2 | 14 | 7.9
387 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 2082 | 2103 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT 1 ling, 8 m de la sigueinte. | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 21 | 21 | 1 | 21 | 10.75
388 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 23:00 | 2103 | 2108 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16.5
389 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:00 | 00:00 | 2108 | 2118 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 10 | 10 | 0 |  | 0
390 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 2118 | 2134 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 16 | 16 | 2 | 8 | 7.35
391 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 02:00 | 2134 | 2148 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 14 | 1 | 14 | 10.15
392 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 03:08 | 2148 | 2175 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 27 | 24 | 2 | 13.5 | 10.95
393 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:08 | 04:00 | 2175 | 2197 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 22 | 25 | 1 | 22 | 9.13
394 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 05:00 | 2197 | 2203 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9.82
395 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 06:00 | 2203 | 2207 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 4 | 4 | 0 |  | 0
396 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 07:00 | 2207 | 2213 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
397 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 08:00 | 2213 | 2217 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 4 | 4 | 0 |  | 0
398 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 2217 | 2223 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
399 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 2223 | 2227 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0
400 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 10:30 | 2227 | 2230 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" con TR de 13 3/8" con rot/bbeo. TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 3 | 6 | 0 |  | 0
401 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:30 | 16:00 | 2230 | 2228 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5