## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
402 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 18:00 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
403 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 20:00 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Instala Gafas largas y arañas de levante 500 Ton. |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
404 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 20:00 | 01:36 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Instala Cabeza de cementar y lineas 100% |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 05:36 |  |  |  |  | 336 | 5.6
405 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:36 | 08:00 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion de TR 13 3/8. | N/A | 52 | Cementa | 06:24 |  |  |  |  | 384 | 6.4
406 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 10:00 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
407 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 10:00 | 00:00 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14