## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 10:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 20:30 |  |  |  |  | 1230 | 20.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y biselado a TR 13 3/8” | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s | N/A | 17 | Elimina BOPS | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-24 | 2024-06-25 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello con cabezal 21 1/4" 5M x 13 5/8" 10M |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6