## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tuercas en cabezal de 21 1/4" 5M x 13 5/8" 10M |  | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal de 21 1/4" 5M x 13 5/8" 10M |  | 95 | Prueba cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-26 | 2024-06-27 | 04:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de BOP´s 13 5/8” 15 M | N/A | 66 | Instala BOPs | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20