## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas primaria, secundaria y de matar |  | 65 | Prueba CSC | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas de top drive y arma elevador mecanico 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba a conjunto de BOP´s 13 5/8” 15 M | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9