## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 18:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica (En el inter sube campana e instala preventor anular) | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para colocar anillo de cemento |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5