## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:58 | 00:24 | 838 | 838 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:24 | 01:00 | 838 | 857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 19 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 31.67
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 01:06 | 857 | 862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:06 | 01:32 | 862 | 862 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 862 | 2.02 | 0 | 0 | 11 | 7.61 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:32 | 01:37 | 862 | 866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:37 | 02:00 | 866 | 866 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 866 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 26 |  | 60 |  | 60 | 1 | 26
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 03:05 | 892 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:05 | 03:17 | 892 | 892 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 892 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:17 | 04:00 | 892 | 915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 23 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 32.09
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 04:10 | 915 | 920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:10 | 04:18 | 920 | 920 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (TP 5 1/2") |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:18 | 04:22 | 920 | 921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:22 | 04:36 | 921 | 921 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 921 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:36 | 04:39 | 921 | 924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:39 | 04:56 | 924 | 924 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:56 | 05:00 | 924 | 926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 05:42 | 926 | 949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 23 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 32.86
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:42 | 05:49 | 949 | 949 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:49 | 05:53 | 949 | 950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:53 | 06:05 | 950 | 950 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 950 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:05 | 06:32 | 950 | 964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 14 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 31.11
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:32 | 06:41 | 964 | 964 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:41 | 07:00 | 964 | 976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 07:05 | 976 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:05 | 07:13 | 979 | 979 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:13 | 07:14 | 979 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:14 | 07:24 | 979 | 979 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 979 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:24 | 07:30 | 979 | 983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:30 | 07:48 | 983 | 983 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache ) |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:48 | 08:00 | 983 | 991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:28 | 991 | 1008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:28 | 08:56 | 1008 | 1008 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 1,008.0 | 1.9 | 0 | 0 | 12.4 | 7.48 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:56 | 09:00 | 1008 | 1011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 09:51 | 1011 | 1038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 27 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 31.76
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:51 | 10:19 | 1038 | 1038 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 1,038.0 | 2.05 | 0 | 0 | 13.45 | 6.88 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:19 | 10:43 | 1038 | 1050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:43 | 11:05 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache ) | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:05 | 11:36 | 1050 | 1066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 16 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 30.97
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:36 | 11:44 | 1066 | 1066 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:44 | 11:46 | 1066 | 1067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:46 | 11:58 | 1067 | 1067 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,067.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:58 | 12:00 | 1067 | 1068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 12:04 | 1068 | 1070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:04 | 12:10 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:10 | 12:24 | 1070 | 1079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:24 | 12:44 | 1079 | 1079 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache ) |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:44 | 13:00 | 1079 | 1086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:19 | 1086 | 1096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:19 | 13:53 | 1096 | 1096 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 1,096.0 | 4.48 | 0 | 0 | 16.41 | 9.54 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:53 | 14:00 | 1096 | 1098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 14:05 | 1098 | 1100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:05 | 15:18 | 1100 | 1100 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:18 | 15:25 | 1100 | 1103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:25 | 21:42 | 1103 | 1103 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:17 |  |  |  |  | 377 | 6.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:42 | 21:52 | 1103 | 1065 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (Levanta el completo de la lingada anterior.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 38 | 228 | 1 | 38 | 3.63
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:52 | 22:00 | 1065 | 1065 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 23:00 | 1065 | 1009 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:42 | 1009 | 980 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 29 | 41 | 1 | 29 | 5.85
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:42 | 00:15 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55