## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
203 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:42 | 00:15 | 980 | 974 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
204 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:15 | 02:15 | 974 | 974 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
205 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:15 | 03:00 | 974 | 916 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 58 | 77 | 2 | 29 | 9.18
206 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 04:00 | 916 | 866 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 2 | 25 | 4.65
207 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 05:00 | 866 | 813 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 53 | 53 | 2 | 26.5 | 8.35
208 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 06:00 | 813 | 766 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 19M de segunda lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 47 | 47 | 1 | 47 | 8.97
209 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 766 | 742 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Solo levanta 24 M) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 7.43
210 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 07:39 | 742 | 714 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 28 | 43 | 1 | 28 | 7.27
211 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:39 | 08:31 | 714 | 714 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
212 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:31 | 09:00 | 714 | 686 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 28 | 58 | 1 | 28 | 9.47
213 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 10:00 | 686 | 637 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 2 | 24.5 | 7.85
214 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 11:00 | 637 | 579 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 7.35
215 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:00 | 12:00 | 579 | 521 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 6.78
216 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 13:00 | 521 | 455 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 2 | 33 | 5.87
217 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 14:00 | 455 | 394 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 2 | 30.5 | 5.27
218 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 15:00 | 394 | 336 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 5.08
219 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 16:00 | 336 | 286 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 | 8.6
220 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:52 | 286 | 258 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 28 | 32 | 2 | 14 | 7.47
221 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 16:52 | 00:00 | 258 | 28 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (Observa arrastre) | Velocidad controlada | 3 | Desarma BHA | 07:08 |  |  |  |  | 428 | 7.13 | [9 empty] | 3