## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
232 | 39046 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 01:00 | 478 | 589 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación (Tramo de ajuste ) | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 111 | 111 | 7 | 15.86 | 4.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
233 | 39047 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 02:00 | 589 | 702 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 3.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
234 | 39049 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 03:00 | 702 | 828 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 4.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
235 | 39109 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 828 | 928 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 5.35 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
236 | 39112 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 05:00 | 928 | 1041 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 4.65 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
237 | 39129 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 05:33 | 1041 | 1077 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 20" |  | 36 | 65 | 3 | 12 | 7.22 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
238 | 39167 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:33 | 06:42 | 1077 | 1077 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
239 | 39210 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:42 | 07:00 | 1077 | 1082 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" |  | 5 | 17 | 0 |  | 5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
240 | 39211 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 08:00 | 1082 | 1090 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR 20" con rotación | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
241 | 39212 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 14:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
242 | 39367 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 18:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1
243 | 39599 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 18:00 | 01:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 26"_TR 20"_R1