## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 09:00 | 1090 | 1090 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en cabeza de cementar | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 11:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 11:30 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:30 | 12:10 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Prueba lineas y cabeza de cementar |  | 65 | Prueba CSC | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:10 | 21:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 20" | N/A | 52 | Cementa | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-06-04 | 2024-06-05 | 21:00 | 00:00 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de Cemento |  | 53 | Fraguado de cemento | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3