## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter |  | 68 | Diverter y over shot | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-06 | 2024-06-07 | 03:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabezal soldable | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21