## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar campana |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-08 | 2024-06-09 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 69 | Instala campana | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15