## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:56 | 00:19 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 544 | 0.98 | 0 | 0 | 7.24 | 11.47 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:19 | 00:24 | 544 | 546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:24 | 00:51 | 546 | 546 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:51 | 01:00 | 546 | 552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 01:41 | 552 | 574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 22 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 32.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:41 | 02:07 | 574 | 574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 574 | 2.27 | 0 | 0 | 8.2 | 9.42 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:07 | 03:00 | 574 | 603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 29 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 32.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:00 | 04:03 | 603 | 603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [10 empty] | 603 | 1.33 | 0 | 0 | 8.88 | 47.2 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:03 | 04:08 | 603 | 605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:08 | 04:21 | 605 | 605 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:21 | 05:00 | 605 | 631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 26 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:00 | 05:02 | 631 | 632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:02 | 05:32 | 632 | 632 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 632 | 1.55 | 0 | 0 | 6.05 | 8.95 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:32 | 06:00 | 632 | 650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 18 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 38.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:00 | 06:15 | 650 | 661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:15 | 06:42 | 661 | 661 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 661 | 0.73 | 0 | 0 | 7 | 14.75 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:42 | 06:46 | 661 | 663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:46 | 07:03 | 663 | 663 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache ) |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:03 | 07:40 | 663 | 690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:40 | 07:59 | 690 | 690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 690 | 0.67 | 0 | 0 | 7.67 | 6.58 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:59 | 08:00 | 690 | 690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 08:03 | 690 | 692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:03 | 09:13 | 692 | 692 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Fallan bombas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:13 | 10:00 | 692 | 715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 23 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 29.36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:00 | 10:05 | 715 | 718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:05 | 10:48 | 718 | 718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 718 | 1.37 | 0 | 0 | 21.88 | 13.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:48 | 10:53 | 718 | 720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:53 | 11:26 | 720 | 720 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (bombea bache ) |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:26 | 12:00 | 720 | 726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 12:20 | 726 | 747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 21 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 63
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:20 | 12:54 | 747 | 747 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 747 | 1.71 | 0 | 0 | 10 | 11.77 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:54 | 13:00 | 747 | 752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 13:38 | 752 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 24 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 37.89
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:38 | 14:12 | 776 | 776 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 776 | 2.48 | 0 | 0 | 12.81 | 10.06 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:12 | 15:00 | 776 | 798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 22 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 27.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 15:02 | 798 | 799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:02 | 15:46 | 799 | 799 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallan bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:46 | 15:56 | 799 | 805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:56 | 16:21 | 805 | 805 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 805 | 2.3 | 0 | 0 | 9.81 | 8.38 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:21 | 16:33 | 805 | 808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:33 | 16:57 | 808 | 808 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Bombea bache ) |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:57 | 17:00 | 808 | 810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 17:05 | 810 | 813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:05 | 22:46 | 813 | 813 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallan bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:46 | 23:00 | 813 | 819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:00 | 23:29 | 819 | 834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:29 | 23:52 | 834 | 834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 834 | 2.04 | 0 | 0 | 8.53 | 8.32 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:52 | 23:58 | 834 | 838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:58 | 00:00 | 838 | 838 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03