## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 04:06 | 0 | 44 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 26" y sarta lisa (Suspendió por falta de avance) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:06 | 05:00 | 44 | 57 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 05:25 | 57 | 63 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 6 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 14.4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:25 | 06:44 | 63 | 63 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 2 | Arma BHA | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:44 | 07:00 | 63 | 68 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 08:00 | 68 | 89 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 08:04 | 89 | 90 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:04 | 08:42 | 90 | 90 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 2 | Arma BHA | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:42 | 09:00 | 90 | 95 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 10:00 | 95 | 104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 11:00 | 104 | 119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 11:58 | 119 | 119 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:58 | 18:50 | 119 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") ((Desarma TxT y con rotación y bombeo)) | TXT | 3 | Desarma BHA | 06:52 |  |  |  |  | 412 | 6.87 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:50 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-05-27 | 2024-05-28 | 20:00 | 00:00 | 0 | 10 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 26" y sarta lisa ((TP 5 1/2")) | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 1